## 災害復旧分全体一覧
発注課 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 |  | 更新日
総務課 | 1 | 金沢市第二本庁舎テラコッタルーバー震災対応補修工事 | 金沢市柿木畠地内 | 令和６年度能登地震による第二本庁舎の外壁テラコッタルーバー破損部分を補修 | 90日間 | 建築 | 第２四半期 | 随契 | 追加 |  | 2024-06-26
文化財保護課 |  | 辰巳用水三段石垣災害復旧工事 | 辰巳町地内 | 石垣撤去工 A=70㎡ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-06-26
スポーツ振興課 | 1 | 金沢プール可動床・壁災害復旧工事 | 磯部町地内 | 可動床・壁の復旧工事 | 60日間 | 建築 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-26
スポーツ振興課 | 2 | 金沢プール蓄電池制御盤災害復旧工事 | 磯部町地内 | 直流電源装置の復旧工事 | 180日間 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-26
スポーツ振興課 | 3 | 金沢プール冷温水発生機２号機修繕工事 | 磯部町地内 | 冷温水発生機の修繕工事 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 | 追加 |  | 2024-06-26
農業基盤整備課 | 1 | ６災４号農地及び５号農業用施設災害復旧工事 | 竹又町地内 | 農地復旧工 N=1式、施設復旧工 N=1式 | 210日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-26
中央卸売市場事務局 | 1 | 中央卸売市場管理事務所屋上防水災害修繕工事 | 西念４丁目地内 | 屋上防水修繕工事 一式 | 90日間 | 防水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
中央卸売市場事務局 | 2 | 中央卸売市場本館卸売場等災害修繕工事 | 西念４丁目地内 | 各所建築修繕工事 一式 | 120日間 | 建築 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
地域保健課 | 1 | 食肉衛生検査所屋外給排水管修繕工事 | 才田町地内 | 修繕工事 一式 | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 工事名訂正 |  | 2024-06-26
ごみ減量推進課 | 1 | 西部環境エネルギーセンター1号1次過熱器管災害復旧工事 | 東力町地内 | 1号1次過熱器管の災害復旧工事 一式 | 270日間 | 清掃施設 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-05-10
緑と花の課 | 1 | 石引1丁目児童公園管理施設復旧工事 | 石引1丁目地内 | Coブロック塀撤去工 １式、目隠しフェンス工 １式 | 90日間 | 安全施設 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
緑と花の課 | 2 | 松村五反田公園遊戯施設復旧工事 | 松村4丁目地内 | 複合遊具復旧工 Ｎ＝１基 | 90日間 | 遊具 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
道路管理課 | 1 | 6災3008号道路災害復旧工事（土木工事） | 堀切町地内 | 側溝工 L＝100m | 90日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 工事名訂正 発注時期訂正 |  | 2024-06-03
道路管理課 | 2 | 6災3009号道路災害復旧工事 | 平町地内 | ブロック積擁壁工 L=30m | 90日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
道路管理課 | 3 | 6災3011号道路災害復旧工事 | 北千石町地内 | 側溝工 L=60m コンクリート舗装工 A=180㎡ | 90日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
道路管理課 | 4 | 6災3014号道路災害復旧工事（舗装工事） | 神宮寺２丁目地内 | アスファルト舗装工（打換工） A=1,400㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 工事名訂正 発注時期訂正 |  | 2024-06-03
道路管理課 | 5 | 6災3015号道路災害復旧工事 | 打木町地内 | アスファルト舗装工(打換工） A=1,200㎡ | 90日間 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-06-03
道路管理課 | 6 | 6災3018号道路災害復旧工事 | 鈴見台２丁目地内 | 側溝工 L=55m | 90日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-06-03
道路管理課 | 7 | 6災3023号道路災害復旧工事 | 東原町地内 | アスファルト舗装工（打換工） A=600㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
道路管理課 | 8 | 6災3014号道路災害復旧工事（消雪配管工事） | 神宮寺２丁目地内 | 消雪配管工 Ｌ＝80ｍ | 60日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-03
道路管理課 | 9 | 6災3008号道路災害復旧工事（舗装工事） | 堀切町地内 | 舗装工 Ａ＝600㎡ | 30日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-03
道路管理課 | 10 | 6災3012号道路災害復旧工事（土木工事） | 西都１丁目地内 | 側溝工 Ｌ＝330ｍ | 90日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-03
道路管理課 | 11 | 6災3012号道路災害復旧工事（舗装工事） | 西都１丁目地内 | アスファルト舗装工（打換工） A＝1000㎡ | 60日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-03
内水整備課 | 1 | ６災３００１号普通河川打木川災害復旧工事 | 福増町地内 | コンクリートブロック積 A=69㎡ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
内水整備課 | 2 | ６災３００２号準用河川中屋川災害復旧工事 | 中屋町地内 | プレキャストL型擁壁 L=70m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
内水整備課 | 3 | ６災３００３号普通河川戸室川災害復旧工事 | 平等本町地内 | コンクリートブロック積 A=27㎡ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
内水整備課 | 4 | ６災３０２５号準用河川清水谷川災害復旧工事 | 宮野町地内ほか | コンクリートブロック積 A=146㎡ | 210日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
内水整備課 | 5 | 準用河川牛殺川災害復旧工事 | 福久町地内 | のり面護岸復旧 L=420m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  |  | 2024-05-10
教育総務課 |  | 東部共同調理場壁面天井面補修工事 | 田上の里２丁目地内 | 壁面・天井面補修工事 一式 | 30日間 | 建築 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-06-26
教育総務課 | 1 | 朝霧台小学校校舎接続部（エキスパンジョイント）等災害復旧工事 | 田上本町４丁目地内 | 建築工事一式 | 60日間 | 建築 | 第１四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-06-26