## 掲載用（1120)
発注課 | No. | 委託名称 | 委託場所 | 委託概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 |  | 更新日
企画調整課 | 1 | 金沢美大柳宗理デザインミュージアム（仮称）整備工事（建築工事）実施設計業務委託 | 西町地内 | 実施設計業務委託 一式 | 270日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
企画調整課 | 2 | 金沢美大柳宗理デザインミュージアム（仮称）整備工事（設備工事）実施設計業務委託 | 西町地内 | 実施設計業務委託 一式 | 270日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
企画調整課 | 3 | 南部地区教育・福祉施設再整備基本構想策定業務委託 | 金沢市内 | 南部地区における教育・福祉施設の再整備に向けた基本構想を策定 | 270日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
企画調整課 | 4 | 旧菓子文化会館利活用検討調査業務委託 | 金沢市内 | 木の文化都市・金沢を象徴する建築物の整備に向けて、隣接する泉鏡花記念館のリニューアルを含めた利活用策について検討 | 270日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
企画調整課 | 5 | 令和６年度 日本銀行金沢支店跡地利活用検討調査業務委託 | 香林坊２丁目地内 | 求められる機能の実現に向けた施設パターンや整備スキーム等について技術的見地から検討調査を実施 | 300日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
企画調整課 | 6 | （仮称）金沢駅東都心軸地域における都市再生緊急整備地域指定に向けた検討調査 業務委託 | 金沢市まちなか全域 | 国の緊急整備地域指定をめざし必要となる地域整備方針等ついて検討調査を実施 | 300日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称変更 | 発注済 | 2024-04-23
企画調整課 | 7 | 小学校跡地利活用検討調査業務委託 | 金沢市まちなか全域 | 新たな都市像の具現化に向けた地域の活性化につながる跡地活用の方向性と利活用策について検討調査を実施 | 270日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
企画調整課 | 8 | 森本地区公共施設跡地等利活用検討調査業務委託 | 金沢市森本地区ほか４地区一円 | 森本地区における公共施設の跡地等の利活用策について検討調査を実施 | 270日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
企画調整課 | 9 | 旧石川県警察本部長公舎解体保存工事実施設計業務委託 | 小立野5丁目地内 | 木造2階建 延床面積267㎡ | 120日間 | 建築設計 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
企画調整課 | 10 | 都心軸エリア価値向上検討調査業務委託 | 金沢市都心軸周辺 | 都心軸エリアの価値を高める公共空間の創出等についての検討調査を実施 | 180 | その他 | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-09-05
交通政策課 | 1 | 公共交通サービス高度化推進業務委託 | 市内全域 | 地域公共交通利便増進実施計画の作成 N=1式 | 210日間 | その他 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-07-22
総務課 | 1 | 第一本庁舎前デジタルサイネージ改修工事実施設計業務委託 | 広坂１丁目地内 | 金沢市庁舎前広場デジタルサイネージ改修工事に係る実施設計業務委託一式 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称、発注時期変更 | 発注済 | 2024-04-23
デジタル行政戦略課 | 1 | 金沢市基本図等更新業務委託 | 金沢市域（南部の国有林地域を除く） | 金沢市が令和５年度までに整備した金沢市基本図データに対し経年変化の修正を行う | 300日間 | その他 | 第１四半期 | 一般 | 道路台帳補正整備業務委託と合冊 | 発注済 | 2024-04-01
文化政策課 | 1 | 金沢歌劇座監視カメラ等改修工事実施設計業務委託 | 下本多町６番丁地内 | 実施設計業務委託 一式 | 120日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 発注時期変更 | 発注済 | 2024-05-20
文化政策課 | 2 | 金沢能楽美術館空調設備改修工事実施設計業務委託 | 広坂１丁目地内 | 実施設計業務委託 一式 | 120日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称、発注時期変更 | 発注済 | 2024-05-20
文化政策課 | 3 | 金沢ふるさと偉人館空調設備改修工事実施設計業務委託 | 下本多町６番丁地内 | 実施設計業務委託 一式 | 120日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称、発注時期変更 | 発注済 | 2024-05-20
文化政策課 | 4 | 安江金箔工芸館ほか２か所照明設備改修工事実施設計業務委託 | 東山１丁目地内ほか | 安江金箔工芸館ほか２か所照明設備改修工事実施設計業務委託一式 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
文化財保護課 | 1 | 土清水塩硝蔵跡整備実施設計業務委託 | 涌波町地内ほか | 史跡整備実施設計 A=5,320㎡ | 240日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
文化財保護課 | 2 | 辰巳用水隧道レーザー測量業務 | 辰巳町地内 | 辰巳用水隧道内部のレーザー計測、３次元モデル作成 | 150日間 | その他 | 第３四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
文化財保護課 | 3 | 土清水塩硝蔵跡発掘調査遺構等測量・図化業務 | 涌波町地内 | 土清水塩硝跡における遺構等測量・図化 | 240日間 | その他 | 第２四半期 | 指名 | 期間、発注時期変更 | 発注済 | 2024-06-27
文化財保護課 | 4 | 高尾城跡地区界測量（資料調査）業務 | 高尾町地内 | 高尾城跡における地区界資料調査 | 270日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称変更 | 発注済 | 2024-06-27
文化財保護課 | 5 | 金沢城下町遺跡（大手町８番地点）遺構等測量・図化業務 | 大手町地内 | 金沢城下町遺跡における遺構等測量・図化 | 270日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-06-27
文化財保護課 | 6 | 金沢城下町遺跡（南町４番地点）遺構等測量・図化業務 | 南町地内 | 金沢城下町遺跡における遺構等測量・図化 | 270日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-06-27
文化財保護課 | 7 | 「歴史的庭園活性化プラン（仮称）」策定業務委託 | 金沢市内 | 計画策定業務 Ｎ＝１件 | 210日間 | その他 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
文化財保護課 | 8 | 二俣越調査区 遺構等測量・図化業務 | 二俣町地内ほか | Ａ＝4か所 基準点測量、空中写真撮影・図化、手実測 | 150日間 | その他 | 第３四半期 | 指名 | 期間、発注時期変更 |  | 2024-09-30
文化財保護課 | 9 | 埋蔵文化財収蔵庫屋外便所改築工事実施設計業務委託 | 新保本５丁目地内 | 埋蔵文化財収蔵庫屋外便所改築工事（建築・設備）に係る実施設計業務一式 | 120日間 | 建築設計 | 第３四半期 | 指名 | 委託名称、委託概要、発注時期変更 |  | 2024-09-30
文化財保護課 | 10 | 武家屋敷跡野村家庭園測量業務委託 | 長田１丁目地内 | 基準点測量、庭園実測図等作成、打合せ恊議 | 180 | その他 | 第３四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-09-25
歴史都市推進課 | 1 | 寺町台地区防火水槽設置工事に伴う実施設計業務委託 | 寺町５丁目地内 | 耐震性防火水槽実施設計(潜函式40ｍ3) Ｎ＝１式 | 90日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 | 発注時期変更 | 発注済 | 2024-06-28
歴史都市推進課 | 2 | 金沢湯涌江戸村管理棟建設工事（建築工事）実施設計業務委託 | 湯涌荒屋町地内 | 金沢湯涌江戸村管理棟（建築工事）実施設計業務 | 210日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
歴史都市推進課 | 3 | 金沢湯涌江戸村管理棟建設工事（設備工事）実施設計業務委託 | 湯涌荒屋町地内 | 金沢湯涌江戸村管理棟（設備工事）実施設計業務 | 210日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
スポーツ振興課 | 1 | 森本こどもグラウンド再整備実施設計業務委託 | 塚崎町地内 | 実施設計 A＝0.56ha | 150日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 | 発注方法変更 | 発注済 | 2024-06-03
スポーツ振興課 | 2 | 安原スポーツ広場改修工事実施設計業務委託 | 下安原町東地内 | 実施設計 A＝1.33ha | 150日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 委託名称変更 | 発注済 | 2024-06-03
スポーツ振興課 | 3 | 安原スポーツ広場地質調査業務委託 | 下安原町東地内 | 防球ネット設置に係る地質調査業務 | 90日間 | 地質調査 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-09-25
スポーツ振興課 | 4 | 陸上競技場改修工事実施設計業務委託 | 弥生３丁目地内 | 外壁及び観覧席、トイレ改修等にかかる実施設計 | 180日間 | 建築設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
スポーツ振興課 | 5 | 専光寺ソフトボール場再整備事業実施設計業務委託（土木工事） | 専光寺町地内 | 実施設計 A＝3.9ha 撤去設計 A＝2.3ha | 180日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
スポーツ振興課 | 6 | 専光寺ソフトボール場再整備事業実施設計業務委託（建築工事） | 専光寺町地内 | 既存建物の解体・撤去及び新設建築物の実施設計 | 180日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
スポーツ振興課 | 7 | 専光寺ソフトボール場再整備事業実施設計業務委託（設備工事） | 専光寺町地内 | 既存建物の解体・撤去及び新設建築物の実施設計 | 180日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
農業基盤整備課 | 1 | 田島町地内道路整備工事に伴う地質調査業務委託 | 田島町地内 | 調査ボーリング N=1式 | 60日間 | 地質調査 | 第１四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-06-27
農業基盤整備課 | 2 | 医王ダム貯水池堆砂量測定調査業務委託 | 二俣町地内 | 深浅測量 N=3測線、横断測量 N=11本、打ち合わせ N=1業務 | 210日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
森林再生課 | 1 | 森と市民をつなぐ拠点施設整備（建築工事）に係る実施設計業務委託 | 浅川町地内 | 旧東浅川小学校を改修整備するための実施設計 | 270日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
森林再生課 | 2 | 森と市民をつなぐ拠点施設整備（設備工事）に係る実施設計業務委託 | 浅川町地内 | 旧東浅川小学校を改修整備するための実施設計 | 270日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
森林再生課 | 3 | 森と市民をつなぐ拠点施設整備（土木工事）に係る実施設計業務委託 | 浅川町地内 | 旧東浅川小学校を改修整備するための実施設計 | 180日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
森林再生課 | 4 | 森と市民をつなぐ拠点施設整備に係る測量業務委託 | 浅川町地内 | 旧東浅川小学校跡地の改修工事に伴う測量 | 180日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
森林再生課 | 5 | 林道湯涌犀川線土質調査業務委託 | 下谷町地内 | 土質調査 １式 | 60日間 | 地質調査 | 第３四半期 | 指名 | 期間、発注時期変更 | 発注済 | 2024-09-30
森林再生課 | 6 | 林道湯涌犀川線実施設計業務委託 | 下谷町地内 | 実施設計 １式 | 120日間 | 土木設計 | 第３四半期 | 指名 | 期間、発注時期変更 | 発注済 | 2024-09-30
森林再生課 | 7 | 林道湯涌犀川線測量業務委託 | 下谷町地内 | 測量 １式 | 60日間 | 測量 | 第３四半期 | 指名 | 期間、発注時期変更 | 発注済 | 2024-09-30
中央卸売市場事務局 | 1 | 金沢市中央卸売市場地質調査業務委託 | 西念４丁目地内 | 地質調査業務委託 一式 | 270日間 | 地質調査 | 第１四半期 | 一般 | 期間、発注時期変更 | 発注済 | 2024-05-14
市民課 | 1 | 野田山墓地甲浄化槽取替工事実施設計業務委託 | 野田町地内 | 野田山墓地内トイレ浄化槽取替工事実施設計 | 60日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-04-03
福祉政策課 | 1 | 老人福祉センター万寿苑地下オイルタンク設置工事実施設計業務委託 | 大桑町地内 | 給湯ボイラー用地下オイルタンクの新設及び既設地下オイルタンクの廃止工事に係る実施設計 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
福祉政策課 | 2 | 松ヶ枝福祉館再整備検討調査業務委託 | 高岡町地内 | 施設の再整備手法の調査 | 180日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
健康政策課 | 1 | 金沢健康プラザ大手町再整備基本計画策定支援業務 | 大手町地内 | 基本計画策定支援業務 | 300日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
福祉健康センター総務課 | 1 | 駅西福祉健康センター自動火災報知設備取替工事実施設計業務委託 | 西念３丁目地内 | 自動火災報知設備一式の取替工事に係る設計業務委託 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称、発注時期変更 | 発注済 | 2024-04-16
環境政策課 | 1 | 戸室新保・清水線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託 | 清水町地内ほか | 設計延長 Ｌ＝約400ｍ | 210日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期変更 | 発注済 | 2024-06-03
環境政策課 | 2 | 戸室新保・清水線道路改良工事に伴う路線測量業務委託 | 清水町地内ほか | 路線測量 Ｌ＝約400ｍ | 90日間 | 測量 | 第２四半期 | 指名 | 発注時期変更 | 発注済 | 2024-06-03
環境政策課 | 3 | 旧戸室新保埋立場最終覆土キャッピング工法詳細設計業務委託 | 戸室新保地内ほか | キャッピング設計 Ｎ＝1式 | 90日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
環境政策課 | 4 | 浅川28号戸室新保線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託 | 戸室新保地内 | 設計延長 Ｌ＝約60ｍ | 120日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
環境政策課 | 5 | 浅川28号戸室新保線道路改良工事に伴う測量業務委託 | 戸室新保地内 | UAVレーザ測量 Ａ＝約4,000㎡ | 90日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
ゼロカーボンシティ推進課 | 1 | 朝霧台小学校太陽光発電設備設置工事実施設計業務委託 | 田上本町4丁目地内 | 太陽光発電設備設置に係る工事一式の設計業務 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
ごみ減量推進課 | 1 | 西部管理センター太陽光発電設備設置工事実施設計業務委託 | 糸田新町地内 | 太陽光発電設備設置に係る工事一式の設計業務 | 120日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
ごみ減量推進課 | 2 | 戸室リサイクルプラザプラザ棟 空調設備取替等工事実施設計業務委託 | 戸室新保地内 | 空調設備の取替及び外部埋設配管の地盤沈下対策（盛り替え等）の実施設計業務一式 | 180日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-06-07
景観政策課 | 1 | 鞍月用水沿い等夜間景観照明設備整備工事実施設計業務委託 | 広坂1丁目地内ほか | 実施設計業務委託一式 | 150日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-04-16
景観政策課 | 2 | 令和６年度 金沢市景観総合計画改定業務委託 | 金沢市内全域 | 金沢市景観総合計画の改定に係る調査、骨子案等の作成 | 270日間 | その他 | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-06-07
景観政策課 | 3 | 金沢駅地下広場等夜間景観照明設備整備工事実施設計業務委託 | 金沢駅地下広場ほか | 実施設計業務委託一式 | 150日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-06-17
景観政策課 | 4 | 令和６年度 金沢市景観計画改定業務委託 | 市内一円（本市景観計画区域） | 金沢市景観計画の改定に係る調査、骨子案等の作成 | 240日間 | その他 | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-07-22
緑と花の課 | 1 | 卯辰山公園（鈴見町緑地）測量業務委託 | 鈴見町地内 | 平板測量 一式、中心線測量 一式 横断測量 一式 | 90日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 | 期間、発注時期変更 | 発注済 | 2024-05-20
緑と花の課 | 2 | 卯辰山公園（鈴見町緑地）歩道詳細設計業務委託 | 鈴見町地内 | 実施設計 一式 | 120日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称、発注時期変更 | 発注済 | 2024-05-20
緑と花の課 | 3 | 金沢城北市民運動公園(Cゾーン)便所新築工事実施設計業務委託 | 磯部町地内 | 実施設計 一式 | 120日間 | 建築設計 | 第２四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-06-17
緑と花の課 | 4 | 金沢城北市民運動公園遊具広場実施設計業務委託 | 磯部町地内 | 実施設計 一式 | 120日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-05-20
緑と花の課 | 5 | 姉妹都市公園再整備実施設計業務委託 | 駅西新町３丁目地内 | 実施設計 一式 | 150日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 | 方法変更 | 発注済 | 2024-06-17
緑と花の課 | 6 | 夢ある公園再生・活用事業（笠舞地区）基本計画策定業務委託 | 笠舞１丁目ほか１町 地内 | 基本計画 一式 | 210日間 | その他 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-07-25
緑と花の課 | 7 | 寺地みんなの広場便所改築工事実施設計業務委託 | 寺地１丁目地内 | 実施設計 一式 | 90日間 | 建築設計 | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-09-06
住宅政策課 | 1 | 緑住宅Ｇ５棟・Ｇ６棟・Ｇ７棟解体工事実施設計業務委託 | みどり２丁目地内 | RC造5階建 4,939.5㎡(3棟合計)の解体工事 | 120日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
住宅政策課 | 2 | 緑住宅建設工事第６期測量業務委託 | みどり２丁目地内 | 緑住宅敷地内における0.9haの測量業務 | 120日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
住宅政策課 | 3 | 緑住宅Ｈ３棟外壁改善等工事実施設計業務委託 | みどり２丁目地内 | SRC造7階建 延床面積 5,270.15㎡ | 120日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
住宅政策課 | 4 | 上荒屋住宅11棟外壁改善工事実施設計業務委託 | 上荒屋４丁目地内 | RC造3階建 延床面積 868.44㎡ | 90日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
建築指導課 | 1 | 金沢市空き家等管理・活用計画改正業務委託 | 市内全域 | 金沢市空き家等管理・活用計画の改正コンサル | 300日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-05-14
道路建設課 | 1 | 泉野々市線調整池詳細設計業務委託 | 米泉町６丁目ほか１町地内 | 調整池詳細設計 N=４箇所 | 210日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 | 方法変更 | 発注済 | 2024-05-20
道路建設課 | 2 | 泉野々市線電線共同溝予備設計業務委託 | 米泉町６丁目ほか２町地内 | 電線共同溝予備設計 N=1式 | 270日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
道路建設課 | 3 | 利屋町線道路改良工事に伴う測量業務委託 | 利屋町地内 | 測量延長 L=180m | 180日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-05-23
道路建設課 | 4 | 沖町線道路改良工事に伴う詳細設計業務委託 | 沖町地内 | 設計延長 L=260m | 180日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
道路建設課 | 5 | 沖町線道路改良工事に伴う測量業務委託 | 沖町地内 | 測量延長 L=260m | 150日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
道路建設課 | 6 | 高尾台二丁目交差点実施設計業務委託 | 高尾台２丁目地内 | 交差点詳細設計 N=１式 | 120日間 | 土木設計 | 第３四半期 | 指名 | 委託概要、発注時期変更 | 発注済 | 2024-09-30
道路建設課 | 7 | 町会別防災マップ及び行動計画作成業務委託 | 金沢市内一円 | 町会別防災マップ及び行動計画作成 Ｎ＝１業務 | 300日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 | 期間、発注時期変更 | 発注済 | 2024-05-14
道路建設課 | 8 | 令和6年度土砂災害避難地図データ更新業務委託 | 金沢市全校下 | 土砂災害避難地図データ更新 Ｎ＝１業務 | 60日間 | その他 | 第３四半期 | 指名 |  |  | 2024-04-01
道路建設課 | 9 | 北安江出雲線（出雲側）建物調査再積算業務委託（その３） | 出雲町地内 | 附帯工作物調査 N=１式 | 30日間 | 補償コンサル | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-07-22
道路建設課 | 10 | 高尾台二丁目交差点実施設計に伴う測量業務委託 | 高尾台２丁目地内 | 測量延長 L=200m | 120日間 | 測量 | 第３四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-09-30
道路建設課 | 11 | 利屋町線道路改良工事に伴う測量業務委託 | 利屋町地内 | 測量延長 L=180m | 90日間 | 測量 | 第３四半期 | 指名 | 追加 |  | 2024-11-20
道路管理課 | 1 | 金沢市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 | 市内全域 | 橋梁長寿命化修繕計画策定 N=１式 | 270日間 | その他 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-06-03
道路管理課 | 2 | みなと橋橋梁補修設計業務委託 | 大野町４丁目地内 | 橋梁補修設計 N=１式 | 150日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
道路管理課 | 3 | 伏見川橋歩道橋橋梁補修設計業務委託 | 古府２丁目地内 | 橋梁補修設計 N=１式 | 150日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
道路管理課 | 4 | 才田大橋橋梁補修設計業務委託 | 才田町地内 | 橋梁補修設計 N=１式 | 150日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
道路管理課 | 5 | 大豆田大橋P5橋脚基礎部耐震補強設計業務委託 | 本江町地内 | 橋脚基礎部耐震補強設計 N=１式 | 210日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
道路管理課 | 6 | 下九曜橋拡幅に伴う基本計画策定業務委託 | 芳斉１丁目地内 | 基本計画策定 N=１式 | 150日間 | その他 | 第１四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-06-03
道路管理課 | 7 | 令和６年度 自転車走行指導帯整備に伴う実施設計業務委託 | 森山１丁目地内ほか３町 | 自転車走行指導帯整備に伴う実施設計 L=2.1km | 150日間 | 土木設計 | 第３四半期 | 指名 | 発注時期変更 |  | 2024-09-25
道路管理課 | 8 | 横山町地内道路整備工事に伴う詳細設計業務委託 | 横山町地内 | 詳細設計 N＝1式 | 90日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-09-05
道路管理課 | 9 | 横枕交差地下道補修設計業務委託 | 横枕町地内ほか | 補修設計 N＝1式 | 90日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期変更 | 発注済 | 2024-06-03
道路管理課 | 10 | 金石・大野線道路舗装修景整備測量業務委託 | 大野町４丁目地内ほか | 測量 Ｎ＝1式 | 60日間 | 測量 | 第２四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-06-03
道路管理課 | 11 | 金石・大野線道路舗装修景整備実施設計業務委託 | 大野町４丁目地内ほか | 詳細設計 Ｎ＝1式 | 120日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-06-03
道路管理課 | 12 | 道路台帳補正整備業務委託 | 金沢市内一円（新規認定・改良等に係る市道路線） | 図面作成 N=1式 調書データ作成 N=1式 など | 300日間 | その他 | 第１四半期 | 一般 | 金沢市基本図等更新業務委託と合冊 | 発注済 | 2024-04-01
道路管理課 | 13 | 香林坊地下道階段昇降設備取替工事実施設計業務委託 | 香林坊１丁目地内 | 階段昇降設備取替 N＝１式 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-04-16
道路管理課 | 14 | 大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う測量業務委託 | 大平沢町地内 | 測量 N＝1式 | 60日間 | 測量 | 第３四半期 | 指名 | 発注時期変更 |  | 2024-09-05
道路管理課 | 15 | 大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う土質調査業務委託 | 大平沢町地内 | 土質調査 N＝1式 | 60日間 | 地質調査 | 第３四半期 | 指名 | 発注時期変更 |  | 2024-09-05
道路管理課 | 16 | 大平沢町地内道路自然災害防止工事に伴う詳細設計業務委託 | 大平沢町地内 | 詳細設計 N＝1式 | 120日間 | 土木設計 | 第３四半期 | 指名 | 発注時期変更 |  | 2024-09-05
道路管理課 | 17 | 満願寺１の橋橋梁補修修正設計業務委託 | 横川５丁目地内 | 橋梁補修設計 N＝１式 | 120日間 | 土木設計 | 第３四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-10-30
内水整備課 | 1 | 瑞樹団地調整池機能改善事業に伴う実施設計業務委託 | みずき１丁目地内 | 実施設計 N=1式 | 180日間 | 土木設計 | 第３四半期 | 指名 | 発注時期変更 |  | 2024-09-30
内水整備課 | 2 | 瑞樹団地調整池機能改善事業に伴う測量業務委託 | みずき１丁目地内 | 現地測量 N=1式 | 90日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 | 発注時期変更 | 発注済 | 2024-06-17
内水整備課 | 3 | 都市基盤河川木曳川観音堂橋撤去実施設計業務委託 | 観音堂町地内 | 橋梁撤去実施設計 N=1式 | 210日間 | 土木設計 | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-06-27
教育総務課 | 1 | 戸板小学校ほか１校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 戸板１丁目地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 150日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 2 | 大徳小学校ほか１校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 松村６丁目地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 150日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 3 | 米丸小学校ほか１校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 東力町地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 150日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 4 | 北鳴中学校ほか１校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 小坂町地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 150日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 5 | 不動寺小学校ほか１校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 不動寺町地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 120日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 6 | 小立野小学校ほか１校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 小立野４丁目地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 150日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 | 方法変更 | 発注済 | 2024-08-09
教育総務課 | 7 | 西南部小学校ほか２校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 八日市出町地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 150日間 | 設備設計 | 第３四半期 | 一般 |  |  | 2024-04-01
教育総務課 | 8 | 諸江町小学校ほか１校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 北安江2丁目地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 150日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 9 | 粟崎小学校ほか１校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 粟崎町地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 150日間 | 設備設計 | 第３四半期 | 指名 | 発注時期、方法変更 | 発注済 | 2024-09-30
教育総務課 | 10 | 内川小学校ほか３校特別教室等空調設備設置工事実施設計業務委託 | 別所町地内ほか | 設備工事実施設計 一式 | 150日間 | 設備設計 | 第３四半期 | 指名 | 方法変更 | 発注済 | 2024-09-30
教育総務課 | 11 | 旧芳斎公民館等敷地測量業務委託 | 芳斉２丁目地内 | 敷地測量 Ａ＝1,320㎡ | 150日間 | 測量 | 第３四半期 | 指名 |  |  | 2024-04-01
教育総務課 | 12 | 四十万小学校長寿命化改良工事（建築工事）実施設計業務委託 | 四十万３丁目地内 | 延床面積 校舎Ａ＝5,800㎡、屋内運動場Ａ＝1,700㎡ | 210日間 | 建築設計 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 13 | 四十万小学校長寿命化改良工事（設備工事）実施設計業務委託 | 四十万３丁目地内 | 延床面積 校舎Ａ＝5,800㎡、屋内運動場Ａ＝1,700㎡ | 300日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 14 | 西小学校長寿命化改良工事（建築工事）実施設計業務委託 | 駅西新町３丁目地内 | 延床面積 校舎Ａ＝4,100㎡ | 240日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 一般 | 委託名称、期間変更 | 発注済 | 2024-06-07
教育総務課 | 15 | 西小学校長寿命化改良工事（設備工事）実施設計業務委託 | 駅西新町３丁目地内 | 延床面積 校舎Ａ＝4,100㎡ | 240日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 | 委託名称、期間変更 | 発注済 | 2024-06-07
教育総務課 | 16 | 高岡中学校校舎改修工事第１期（建築工事）実施設計業務委託 | 新神田１丁目地内 | 改修部延床面積 校舎Ａ＝3,300㎡ | 210日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 17 | 高岡中学校校舎改修工事第１期（設備工事）実施設計業務委託 | 新神田１丁目地内 | 改修部延床面積 校舎Ａ＝3,300㎡ | 210日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 18 | 千坂小学校校舎内部改修工事第１期（建築工事）実施設計業務委託 | 千木１丁目地内 | 改修部延床面積 校舎Ａ＝1,000㎡ | 180日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称変更 | 発注済 | 2024-05-20
教育総務課 | 19 | 千坂小学校校舎内部改修工事第１期（設備工事）実施設計業務委託 | 千木１丁目地内 | 改修部延床面積 校舎Ａ＝1,000㎡ | 180日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称変更 | 発注済 | 2024-05-20
教育総務課 | 20 | 粟崎小学校ほか１校校舎外壁等改修工事実施設計業務委託 | 粟崎町地内ほか | 外壁等改修工事実施設計 一式 | 120日間 | 建築設計 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-09-30
教育総務課 | 21 | 野田中学校校舎外壁等改修工事実施設計業務委託 | 若草町地内 | 外壁等改修工事実施設計 一式 | 120日間 | 建築設計 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-09-30
教育総務課 | 22 | 浅野町小学校屋内運動場外壁等改修工事実施設計業務委託 | 京町地内 | 外壁等改修工事実施設計 一式 | 90日間 | 建築設計 | 第２四半期 | 指名 | 取り止め |  | 2024-09-30
教育総務課 | 23 | 長田町小学校ほか４校受変電設備改修工事実施設計業務委託 | 長田１丁目地内ほか | 受変電設備改修工事実施設計 一式 | 90日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 24 | 港中学校ほか１校受変電設備改修工事実施設計業務委託 | 近岡町地内ほか | 受変電設備改修工事実施設計 一式 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 25 | 緑小学校受水槽等取替工事実施設計業務委託 | みどり１丁目地内ほか | 受水槽等取替工事実施設計 一式 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 26 | 北鳴中学校受水槽等取替工事実施設計業務委託 | 小坂町北地内 | 受水槽等取替工事実施設計 一式 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 27 | 大徳中学校ほか２校受水槽等取替工事実施設計業務委託 | 観音堂町地内ほか | 受水槽等取替工事実施設計 一式 | 90日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称、委託場所変更 | 発注済 | 2024-04-09
教育総務課 | 28 | 長田町小学校ほか１校受水槽等取替工事実施設計業務委託 | 長田１丁目地内ほか | 受水槽等取替工事実施設計 一式 | 90日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 29 | 額小学校ほか１校受水槽等取替工事実施設計業務委託 | 額乙丸町地内ほか | 受水槽等取替工事実施設計 一式 | 90日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 30 | 大野町小学校ほか１校受水槽等取替工事実施設計業務委託 | 大野町１丁目地内ほか | 受水槽等取替工事実施設計 一式 | 90日間 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 31 | 額中学校テニスコート改修工事測量業務委託 | 額乙丸町地内 | 敷地測量 Ａ＝2,800㎡ | 150日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 32 | 額中学校テニスコート改修工事実施設計業務委託 | 額乙丸町地内 | 土木工事実施設計 一式 | 150日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
教育総務課 | 33 | 扇台共同調理場改修工事（建築工事）実施設計業務委託 | 馬替１丁目地内 | 扇台共同調理場改修工事（建築工事）に係る実施設計業務委託一式 | 120 | 建築設計 | 第２四半期 | 指名 | 期間変更 | 発注済 | 2024-09-05
教育総務課 | 34 | 扇台共同調理場改修工事（設備工事）実施設計業務委託 | 馬替１丁目地内 | 扇台共同調理場改修工事（設備工事）に係る実施設計業務委託一式 | 120 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 | 期間変更 | 発注済 | 2024-09-05
教育総務課 | 35 | 大宮川改修事業に伴う北部共同調理場改修工事測量業務委託 | 大浦町地内 | 大宮川改修事業に伴う北部共同調理場改修工事の測量 | 180日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称変更 | 発注済 | 2024-04-16
教育総務課 | 36 | 大徳小学校調理場ほか１か所改修工事（建築工事）実施設計業務委託 | 松村６丁目地内ほか | 大徳小学校調理場ほか１か所改修工事（建築工事）に係る実施設計業務委託一式 | 120 | 建築設計 | 第２四半期 | 指名 | 委託名称、委託概要、期間変更 | 発注済 | 2024-09-05
教育総務課 | 37 | 大徳小学校調理場ほか１か所改修工事（設備工事）実施設計業務委託 | 松村６丁目地内ほか | 大徳小学校調理場ほか１か所改修工事（設備工事）に係る実施設計業務委託一式 | 120 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 | 委託名称、委託概要、期間変更 | 発注済 | 2024-09-05
教育総務課 | 38 | 西小学校プール改築工事（土木工事） 実施設計業務委託 | 駅西新町３丁目地内 | プール改築工事（土木工事）実施設計業務委託 一式 | 210日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-06-07
教育総務課 | 39 | 西小学校プール解体工事及びプール附属棟新築工事（建築工事）実施設計業務委託 | 駅西新町３丁目地内 | プール解体工事及びプール附属棟新築工事（建築工事）実施設計業務委託一式 | 210日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-06-07
教育総務課 | 40 | 西小学校プール附属棟新築工事（設備 工事）実施設計業務委託 | 駅西新町３丁目地内 | 西小学校プール附属棟新築工事（設備工事）実施設計業務委託一式 | 210日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-06-07
教育総務課 | 41 | 富樫小学校調理場ほか１か所改修工事 （建築工事）実施設計業務委託 | 山科３丁目地内ほか | 富樫小学校調理場ほか１か所改修工事（建築工事）に係る実施設計業務委託一式 | 120 | 建築設計 | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-09-05
教育総務課 | 42 | 富樫小学校調理場ほか１所改修工事 （設備工事）実施設計業務委託 | 山科３丁目地内ほか | 富樫小学校調理場ほか１か所改修工事（設備工事）に係る実施設計業務委託一式 | 120 | 設備設計 | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-09-05
教育総務課 | 43 | 高岡中学校校舎改修工事地質調査業務 委託 | 新神田１丁目地内 | 高岡中学校校舎改修工事に係る地質調査業務委託一式 | 150 | 地質調査 | 第２四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-09-05
生涯学習課 | 1 | キゴ山ふれあい研修センターこども交流棟管理棟・プレイルーム屋根改修工事実施設計業務委託 | 平等本町地内 | 屋根改修工事にかかる実施設計業務委託 １式 | 120日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 | 委託名称変更 | 発注済 | 2024-06-03
生涯学習課 | 2 | キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟給湯設備改修工事実施設計業務委託 | 小豆沢町地内 | 給湯設備改修工事にかかる実施設計業務委託 １式 | 120日間 | 設備設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
生涯学習課 | 3 | 旧材木町小学校跡地実施設計業務委託 | 材木町地内 | CBR試験 N=１式、実施設計 N=１業務、防火水槽設計 N=１基、道路詳細設計 N=１式 | 180日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-06-07
生涯学習課 | 4 | 旧材木町小学校跡地測量業務委託 | 材木町地内 | 基準点測量 一式、現地測量 一式、路線測量 一式 | 90日間 | 測量 | 第１四半期 | 指名 | 追加 | 発注済 | 2024-06-07
消防総務課 | 1 | 米泉町２丁目地内防火水槽設置工事実施設計業務委託 | 米泉町２丁目地内 | 防火水槽設置に係る実施設計業務委託 | 90日間 | 土木設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01
消防総務課 | 2 | 駅西消防署玉川出張所感染防止対策室設置工事実施設計業務委託 | 玉川町地内 | 感染防止対策室設置に係る実施設計業務委託 | 90日間 | 建築設計 | 第１四半期 | 指名 |  | 発注済 | 2024-04-01