## 全体一覧
発注課 | 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工事概要 | 期間 | 種別 | 発注時期 | 方法 | 備考 |  | 更新日
総務課 | 1 | 金沢市第二本庁舎テラコッタルーバー震災対応補修工事 | 金沢市柿木畠地内 | 令和６年度能登地震による第二本庁舎の外壁テラコッタルーバー破損部分を補修 | 90日間 | 建築 | 第３四半期 | 随契 | 発注時期訂正訂正 | 発注済 | 2024-09-30
文化財保護課 | × | 辰巳用水三段石垣災害復旧工事 | 辰巳町地内 | 石垣撤去工 A=70㎡ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-06-26
スポーツ振興課 | 1 | 金沢プール可動床・壁災害復旧工事 | 磯部町地内 | 可動床・壁の復旧工事 | 60日間 | 建築 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-06-26
スポーツ振興課 | 2 | 金沢プール蓄電池制御盤災害復旧工事 | 磯部町地内 | 直流電源装置の復旧工事 | 180日間 | 電気 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-06-26
スポーツ振興課 | 3 | 金沢プール冷温水発生機２号機修繕工事 | 磯部町地内 | 冷温水発生機の修繕工事 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 | 追加 | 発注済 | 2024-06-26
農業水産振興課 | 1 | 石川県金沢食肉流通センター排水処理施設災害復旧工事 | 才田町戊337番地 | 排水処理施設災害復旧工事一式 | 180日間 | 機械器具 | 第２四半期 | 随契 | 追加 | 発注済 | 2024-07-17
農業基盤整備課 | 1 | ６災４号農地及び５号農業用施設災害復旧工事 | 竹又町地内 | 農地復旧工 N=1式、施設復旧工 N=1式 | 210日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-06-26
中央卸売市場事務局 | 1 | 中央卸売市場管理事務所屋上防水災害修繕工事 | 西念４丁目地内 | 屋上防水修繕工事 一式 | 90日間 | 防水 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
中央卸売市場事務局 | 2 | 中央卸売市場本館卸売場等災害修繕工事 | 西念４丁目地内 | 各所建築修繕工事 一式 | 120日間 | 建築 | 第１四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
市民課 | 1 | ６災２２号奥卯辰山墓地公園都市災害復旧工事 | 金沢市若松町地内 | 盛土工 V＝5,300㎥、補強盛土工 V＝1,500㎥、排水工 L＝376ｍ、大型かご枠工 Ｎ＝1式、横ボーリング工 L＝＝340ｍ | 150日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-10-07
地域保健課 | 1 | 食肉衛生検査所屋外給排水管修繕工事 | 才田町地内 | 修繕工事 一式 | 90日間 | 管 | 第２四半期 | 一般 | 工事名訂正 | 発注済 | 2024-06-26
ごみ減量推進課 | 1 | 西部環境エネルギーセンター1号1次過熱器管災害復旧工事 | 東力町地内 | 1号1次過熱器管の災害復旧工事 一式 | 270日間 | 清掃施設 | 第１四半期 | 随契 |  | 発注済 | 2024-05-10
ごみ減量推進課 | 2 | 西部環境エネルギーセンター2号1次過熱器管災害復旧工事 | 東力町地内 | 2号1次過熱器管の災害復旧工事 一式 | 120日間 | 清掃施設 | 第３四半期 | 随契 | 追加 | 発注済 | 2024-09-30
緑と花の課 | 1 | ６災１１号石引１丁目児童公園都市災害復旧工事 | 石引１丁目地内 | 鋼製フェンス工 L=70m | 90日間 | 安全施設 | 第２四半期 | 一般 | 工事名称、工事概要訂正 | 発注済 | 2024-07-17
緑と花の課 | 2 | ６災１０号松村五反田公園都市災害復旧工事 | 松村４丁目地内 | 遊戯施設工 Ｎ＝１基 | 90日間 | 遊具 | 第２四半期 | 一般 | 工事名称、工事概要訂正 | 発注済 | 2024-07-17
道路建設課 | 1 | ６災３００６号道路災害復旧工事 | 涌波１丁目ほか１町地内 | 撤去・とりこわし工、基礎工 Ｎ＝１式 | 180日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-09-30
道路建設課 | 2 | 犀川大通り線道路斜面崩壊対策工事 | 涌波１丁目ほか１町地内 | 鉄筋挿入工 Ｎ＝１式 | 120日間 | 法面 | 第３四半期 | 一般 | 工事名訂正 |  | 2024-12-06
道路建設課 | 3 | ６災３００６号道路災害復旧工事（その２） | 涌波１丁目ほか１町地内 | 擁壁工、基礎工 Ｎ＝１式 | 270日間 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-10-29
道路管理課 | 1 | ６災３００８号道路災害復旧工事（土木工事） | 堀切町地内 | 側溝工 L＝100m | 90日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 工事名訂正 発注時期訂正 | 発注済 | 2024-06-03
道路管理課 | 2 | ６災３００９号道路災害復旧工事 | 平町地内 | 補強盛土工 L=30m | 120日間 | 土木 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 3 | ６災３０１１号道路災害復旧工事 | 北千石町地内 | 側溝工 L=60m コンクリート舗装工 A=180㎡ | 90日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
道路管理課 | 4 | ６災３０１４号道路災害復旧工事（舗装工事） | 神宮寺２丁目地内 | アスファルト舗装工（打換工） A=1,400㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 工事名訂正 発注時期訂正 | 発注済 | 2024-06-03
道路管理課 | 5 | ６災３０１５号道路災害復旧工事 | 打木町地内 | アスファルト舗装工(打換工） A=1,200㎡ | 90日間 | 舗装 | 第１四半期 | 一般 | 発注時期訂正 | 発注済 | 2024-06-03
道路管理課 | 6 | ６災３０１８号道路災害復旧工事 | 鈴見台２丁目地内 | 側溝工 L=55m | 90日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 発注時期訂正 | 発注済 | 2024-06-03
道路管理課 | 7 | ６災３０２３号道路災害復旧工事 | 東原町地内 | アスファルト舗装工（打換工） A=600㎡ | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
道路管理課 | 8 | ６災３０１４号道路災害復旧工事（消雪配管工事） | 神宮寺２丁目地内 | 消雪配管工 Ｌ＝80ｍ | 60日間 | 土木 | 第１四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-06-03
道路管理課 | 9 | ６災３００８号道路災害復旧工事（舗装工事） | 堀切町地内 | 舗装工 Ａ＝600㎡ | 30日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-06-03
道路管理課 | 10 | ６災３０１２号道路災害復旧工事（土木工事） | 西都１丁目地内 | 側溝工 Ｌ＝330ｍ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 期間変更 | 発注済 | 2024-07-26
道路管理課 | 11 | ６災３０１２号道路災害復旧工事（舗装工事） | 西都１丁目地内 | アスファルト舗装工（打換工） A＝1000㎡ | 60日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 12 | ６災３０１７号道路災害復旧工事（消雪配管工事） | 浅野本町２丁目ほか | 消雪配管工 L＝590m | 120日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-07-26
道路管理課 | 13 | ６災３０１３号道路災害復旧工事 | 二口町地内 | アスファルト舗装工（打替工）A＝2,600㎡ | 120日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-07-26
道路管理課 | 14 | ６災３０１７号道路災害復旧工事（舗装工事） | 浅野本町２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝3,500㎡ | 150日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 期間、発注時期訂正 | 発注済 | 2024-09-17
道路管理課 | 15 | ６災３０２４号道路災害復旧工事 | 西念３丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A=1,700㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 | 発注済 | 2024-09-03
道路管理課 | 16 | ６災３０１６号道路災害復旧工事（土木工事） | 西念２丁目地内ほか | L型側溝工 L＝300ｍ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 期間の訂正 | 発注済 | 2024-09-03
道路管理課 | 17 | ６災３０１６号道路災害復旧工事（舗装工事） | 西念２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A=1,200㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 18 | ６災３０１０号道路災害復旧工事 | 専光寺町地内 | 擁壁工 Ｌ＝60ｍ | 90日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 発注時期訂正、 ６災７０１３号下水道管災害復旧工事（布設替工事）と合冊 | 発注済 | 2024-09-03
道路管理課 | 19 | ６災３００７号道路災害復旧工事 | 田上新町地内 | 道路盛土工 V＝1,300㎥ | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 水道・下水道災害復旧工事と合冊 | 発注済 | 2024-09-03
道路管理課 | 20 | ６災７０２７号道路災害復旧工事 | 若松町地内ほか | インターロッキングブロック工 A＝1,500㎡ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 | 工事場所、期間、発注時期訂正 | 発注済 | 2024-09-17
道路管理課 | 21 | ６災７０２８号道路災害復旧工事（消雪配管工事） | 入江２丁目地内 | 消雪配管工 L＝200ｍ | 90日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-09-03
道路管理課 | 22 | ６災７０２８号道路災害復旧工事（舗装工事） | 入江２丁目地内 | アスファルト舗装工（打換工）A=1,500㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-09-03
道路管理課 | 23 | ６災７０３３号道路災害復旧工事 | 疋田２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝700㎡ | 120日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-09-30
道路管理課 | 24 | ６災７０３１号道路災害復旧工事（土木工事） | 西念４丁目地内 | L型側溝工 L＝220m | 90日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-11-21
道路管理課 | 25 | ６災７０３１号道路災害復旧工事（舗装工事） | 西念４丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝4,000㎡ | 90 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 26 | ６災７０３２号道路災害復旧工事 | 二口町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝2,800㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-11-21
道路管理課 | 27 | ６災７０２９号道路災害復旧工事 | 松島１丁目地内 | アスファルト舗装工（打換工）A＝1,000㎡ | 60日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 28 | ６災７０３４号道路災害復旧工事（土木工事） | 西念３丁目地内ほか | L型側溝工 L＝360ｍ | 90日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-11-21
道路管理課 | 29 | ６災７０３４号道路災害復旧工事（舗装工事） | 西念３丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝1,800㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-11-21
道路管理課 | 30 | ６災７０３５号道路災害復旧工事（土木工事） | 駅西新町３丁目地内 | L型側溝工 L＝230ｍ | 60日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-11-21
道路管理課 | 31 | ６災７０３５号道路災害復旧工事（舗装工事） | 駅西新町２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝1,900㎡ | 90 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 発注時期訂正 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 32 | ６災７０３６号道路災害復旧工事（土木工事） | 駅西本町３丁目地内ほか | インターロッキングブロック工 A＝2,200㎡ | 90日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-11-21
道路管理課 | 33 | ６災７０３６号道路災害復旧工事（舗装工事） | 駅西本町３丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝1,800㎡ | 90日間 | 舗装 | 第３四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-11-21
道路管理課 | 34 | 6災7037号道路災害復旧工事（その１） 柳橋町ほか１町地内道路災害復旧工事 | 柳橋町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝7,400㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 35 | 6災7037号道路災害復旧工事（その２） 小坂町地内道路災害復旧工事 | 小坂町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝6,800㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 36 | 6災7038号道路災害復旧工事（その１） 薬師町地内道路災害復旧工事 | 薬師町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝6,000㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 37 | 6災7038号道路災害復旧工事（その２） 大場町地内道路災害復旧工事 | 大場町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝6,400㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 38 | 6災7039号道路災害復旧工事 | 久安４丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝9,500㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 39 | 6災7040号道路災害復旧工事（その１） | 南新保町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝3,000㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 40 | 6災7040号道路災害復旧工事（その２） | 戸水１丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝8,000㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 41 | 6災7040号道路災害復旧工事（その３） | 北間町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝8,000㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 42 | 6災7041号道路災害復旧工事（その１） | 藤江北２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝6,000㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 43 | 6災7041号道路災害復旧工事（その２） | 松村１丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝7,000㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 44 | 6災7041号道路災害復旧工事（その３） | 畝田中１丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝8,000㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 45 | 6災7042号道路災害復旧工事（その１） | 戸板１丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝7,500㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 46 | 6災7042号道路災害復旧工事（その２） | 駅西本町６丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝4,000㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 47 | 6災7043号道路災害復旧工事（その１) | 疋田町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝9,000㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 48 | 6災7043号道路災害復旧工事（その２) | 神宮寺２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝5,000㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 49 | 6災7044号道路災害復旧工事 | 打木町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝3,200㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 50 | 6災7045号道路災害復旧工事 | 寺中町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝7,100㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 51 | 6災7046号道路災害復旧工事（その１） | 額乙丸町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝7,000㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 52 | 6災7046号道路災害復旧工事（その２） | 高尾台２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝1,000㎡ | 60日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 53 | 6災7047号道路災害復旧工事（その１） | 保古２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝6,000㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 54 | 6災7047号道路災害復旧工事（その２） | 松島２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝3,000㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 55 | 6災7048号道路災害復旧工事（その１） | 西念２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝10,000㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 56 | 6災7048号道路災害復旧工事（その２） | 広岡１丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝800㎡ | 60日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 57 | 6災7049号道路災害復旧工事（その１） | 東力２丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝3,000㎡ | 90日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 58 | 6災7049号道路災害復旧工事（その２） | 高畠３丁目地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝8,000㎡ | 150日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 59 | 6災7050号道路災害復旧工事（その１） | 大桑町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝2,000㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
道路管理課 | 60 | 6災7050号道路災害復旧工事（その２） | 山王町地内ほか | アスファルト舗装工（打換工）A＝2,000㎡ | 120日間 | 舗装 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-12-13
内水整備課 | 1 | ６災３００１号普通河川打木川災害復旧工事 | 福増町地内 | コンクリートブロック積 A=69㎡ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
内水整備課 | 2 | ６災３００２号準用河川中屋川災害復旧工事 | 中屋町地内 | プレキャストL型擁壁 L=70m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
内水整備課 | 3 | ６災３００３号普通河川戸室川災害復旧工事 | 平等本町地内 | コンクリートブロック積 A=27㎡ | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
内水整備課 | 4 | ６災３０２５号準用河川清水谷川災害復旧工事 | 宮野町地内ほか | コンクリートブロック積 A=146㎡ | 210日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
内水整備課 | 5 | 準用河川牛殺川災害復旧工事 | 福久町地内 | のり面護岸復旧 L=420m | 150日間 | 土木 | 第２四半期 | 一般 |  | 発注済 | 2024-05-10
内水整備課 | 6 | ６災３０２５号準用河川清水谷川応急復旧工事 | 金沢市古屋谷町ほか１町地内 | 施工延長 Ｌ＝22.8m 鋼矢板打込み Ｎ＝57枚 | 30日間 | 土木 | 第２四半期 | 随契 | 追加 | 発注済 | 2024-09-03
危機管理課 | 1 | 粟崎地区液状化対策工事（実証実験） | 粟崎町地内 | 施工延長 L=65.0m 立坑工 N=３箇所 推進工 L=60.5m 人孔設置工 N=１箇所 | 120日間 | 土木 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-11-06
教育総務課 | × | 東部共同調理場壁面天井面補修工事 | 田上の里２丁目地内 | 壁面・天井面補修工事 一式 | 30日間 | 建築 | 第１四半期 | 一般 | 取り止め |  | 2024-06-26
教育総務課 | 1 | 朝霧台小学校校舎接続部（エキスパンジョイント）等災害復旧工事 | 田上本町４丁目地内 | 建築工事一式 | 60日間 | 建築 | 第１四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-06-26
教育総務課 | 2 | 粟崎小学校敷地舗装災害復旧工事 | 粟崎町地内 | アスファルト舗装工事 一式 | 90日間 | 舗装 | 第２四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-09-17
教育総務課 | 3 | 東部共同調理場壁等災害復旧工事 | 田上の里２丁目地内 | 壁面・天井面補修工事 一式 | 180日間 | 建築 | 第４四半期 | 一般 | 追加 |  | 2024-09-30
教育総務課 | 4 | 高岡中学校プールろ過配管災害復旧工事 | 新神田１丁目地内 | プールろ過配管工事 一式 | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-11-19
教育総務課 | 5 | 不動寺小学校プールろ過配管災害復旧工事 | 不動寺町地内 | プールろ過配管工事 一式 | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-11-19
教育総務課 | 6 | 内川小学校及び内川中学校プールろ過配管災害復旧工事 | 別所町地内 | プールろ過配管工事 一式 | 90日間 | 管 | 第３四半期 | 一般 | 追加 | 発注済 | 2024-11-19