## 工事情報入力
●工事情報入力
工事名： | 令和○○年度 ○○事業 ○○地区 ○○工事
当初設計書金額（消費税相当額含む）：注１） | 55500000
当初請負代金額（消費税相当額含む）： | 49000000
最終請負代金額（消費税相当額含む）： | 51000000
既済部分検査済み出来高金額（消費税相当額含む）：注２） | 0 | [6 empty] | 落札率桁数
落札率： | 0.88288 | [6 empty] | 8
工期： | 自） 令和 | 4 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日
| 至） 令和 | 4 | 年 | 3 | 月 | 10 | 日
：乙の入力欄注３)
：甲の入力欄
：乙入力後に甲が再入力する欄
注1）：乙は入札時の予定価格（消費税相当額含む）を入力すること。
注2）：乙は既済部分検査済み出来高金額については、下記式により概算額を算出して入力すること。
出来形概算金額＝部分払い金額／（9／10－（前払い金額）／（請負代金額））
注3)：各シートには記入例を入力してあるが、実際の単価ではないので注意すること。

## 別紙５（スライド額算定調書）
別紙５
１,スライド額算定調書
工事名 | 令和○○年度 ○○事業 ○○地区 ○○工事
請負代金額 （消費税相当額含む） | 51000000
工期 |  | 自） | 令和 | 4 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日
|  | 至） | 令和 | 4 | 年 | 3 | 月 | 10 | 日
スライド金額（S) | 3432000
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 312000
※様式－４、５に添付
※変更額の確定（同意）は「請負代金額の変更協議開始日」より14日以内とする。
※変更契約は工期末に行うものとする。
※単品スライドの変更契約を締結し、購入者が下請会社の場合は、適切に下請会社に支払うこと。
※建設業法第２４条の３（下請負代金の支払）に基づく下請負契約の代金支払いについて、代金支払いを完了した日から１ヶ月以内に下請代金支払状況報告書（様式５）を作成し、各発注機関に提出すること。

## スライド額算定調書（計算書）
２－１,スライド額算定調書（計算書）
① | 請負代金額（消費税相当額含む） | [5 empty] | 51000000
② | 既済部分検査済み出来高金額（消費税相当額含む） | [5 empty] | 0
③ | 単品スライド条項対象の請負代金額（①－②） （消費税相当額含む） | [5 empty] | 51000000
④ | （M変更材－M当初材）又は（乙の購入金額・材－M当初材）の安価な方（消費税含む・落札率考慮） | [5 empty] | 2245685
⑤ | （M変更油－M当初油）又は（乙の購入金額・油－M当初油）の安価な方（消費税含む・落札率考慮） | [5 empty] | 1703341
１） | スライド額（S)
| S | ＝ | ｛（M変更材－M当初材）＋（M変更油－M当初油）－P×１／１００｝
|  | ＝ | ④ | ＋ | ⑤ | － | ③ | × １／１００
|  | ＝ | 2245685 | ＋ | 1703341 | － | 51000000 | × １／１００
|  | ＝ | 3439026
M当初材，M当初油＝｛ｐ１×D1＋ｐ２×D2
＋・・・・・・・＋ｐｍ×Dm｝×ｋ×１１０／１００
M変更材，M変更油＝｛ｐ’１×D1＋ｐ’２×D2
＋・・・・・・・＋ｐ’ｍ×Dm｝×ｋ×１１０／１００
|  |  | M当初材，M当初油 | ： | 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
|  |  | M変更材，M変更油 | ： | 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
|  |  | ｐ | ： | 設計時点における各対象材料の単価
|  |  | ｐ’ | ： | 価格変動後における各対象材料の単価
|  |  | D | ： | 各対象材料について算定した対象数量
|  |  | ｋ | ： | 落札率
２） | スライド額（S’)
| S' | ＝ | スライド額S | × | １００／１１０
|  | ＝ | 3120000 |  |  | （万円未満切り捨て）
３） | 消費税相当額
|  | ＝ | スライド額（S') | × | 0.1
|  | ＝ | 312000
4) | スライド額（S)
| S | ＝ | スライド額（S') | ＋ | 消費税相当額
|  | ＝ | 3432000
２－２,スライド額算定調書（品目別の適用可否）
品目類 |  |  |  | 変動額（円） |  | 対象金額の1%（③/100)=\510,000に対する率 |  | 適用の可否
各種資材類 | 【鋼材類】 |  |  | 2245685 |  | 4.4033 |  | ○ | 2245685
| 【As材類】 |  |  | 56501 |  | 0.11079 |  | × | 0
| 【△材類】 |  |  | 374933 |  | 0.73516 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
[6 empty] | 0 |  | × | 0
| 小計 | [7 empty] | 2245685
【燃料油】 |  |  |  | 1703341 |  | 3.3399 |  | ○ | 1703341
合計 | [8 empty] | 3949026
※様式４に添付

## 別紙４－１（判定鋼材）
別紙４－１
【鋼材類】
品目１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 86 | t
H形鋼杭 | 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ | 160000 | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 86 | 単価コード
SHK400 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） |  |  |  |  | 86 | [10 empty] | 86 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） |  |  |  |  | 181500 | [11 empty] | 13760000
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額 |  | X0000001
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 15609000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15609000 | 15609000
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14190000 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 14190000 | ÷ | 86 | ＝ |  |  | 165000 | ｐ’ | 165000 | 14190000
注1)対象数量は設計数量とする、購入数量は設計数量以上でなければならない。(コメントの内容を確認して入力すること。）
注2)乙 購入代金額は、設計数量＝購入数量の時は購入価格を採用し、設計数量＜購入数量の時は（設計数量／購入数量）×購入金額の調整をする。
注3)「①現場場内建設機械に係る数量」と「資機材運搬に係る数量」について同一月内で複数の申請があった場合は、別紙【月別平均単価算出表】により、各月毎にそれぞれの購入数量と購入価格の加重平均による値を「②購入価格」に入力すること。
注4)材料ロスを積算上スクラップとして計上しているものは、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を考慮すること。
注5)県単価（積算システム上の単価）によらない単価で、物価資料に記載のあるものは物価資料の単価を該当月の欄に手入力すること。見積もりによる単価は、物価資料に記載のある類似品等から妥当性を確認した上で、乙の購入価格を該当月の欄に手入力すること。
品目２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目４ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目５ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目６ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目７ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目８ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目９ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１０ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１４ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１５ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１６ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１７ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１８ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１９ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２０ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２４ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２５ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２６ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２７ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２８ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２９ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目３０ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
Note on J3: ・乙が申請する際は、乙の購入数量を記入すること。 ・甲は積算書の計上数量を記入すること。 ただし、材料ロスを積算書に計上している資材について、 設計図書の数量≦乙購入数量（証明済み）≦設計数量となる場合には、 乙の購入数量を入力すること。（単品スライド条項運用マニュアルP10 「2-2対象数量」による。） 設計図書の数量：設計図書に記載されている材料ロスを含まない数量 設計数量：設計図書の数量にロスを加えた数量（積算書の計上数量）
Note on K3: 積算書に記載されている該当品目の単位を入力すること
Note on A4: 積算書に記載されている該当品目の名称を入力すること
Note on A6: 積算書に記載されている該当品目の規格を入力すること
Note on T9: 「基礎単価入力取扱」により入力すること。

## 判定鋼材２
別紙４－１
【鋼材類 単品スライド条項適用の判定】
単品スライド条項対象の請負代金額 |  |  | P | 51000000 |  | 単品スライド条項対象の 請負代金額の１％ | Ｐ×0.01 | 510000
落札率 |  |  | ｋ | 0.88288
品目 |  | 規格 | 対象数量 | 単位 | 当初単価p×対象数量 | 乙 購入代金額 | スライド単価p'×対象数量
品目１ | H形鋼杭 | SHK400 | 86 | t | 13760000 | 15609000 | 14190000
品目２ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目３ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目４ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目５ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目６ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目７ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目８ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目９ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１０ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１１ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１２ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１３ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１４ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１５ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１６ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１７ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１８ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１９ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２０ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２１ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２２ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２３ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２４ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２５ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２６ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２７ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２８ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２９ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目３０ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
計 |  |  |  |  | 13760000 | 15609000 | 14190000
M変更・鋼（甲） |  | スライド単価p'×対象数量 |  |  | 落札率Ｋ
|  | 14190000 |  | × | 0.88288 | × 1.1 ＝ | 13780919
M変更・鋼（乙） |  | 乙 購入代金額
|  | 15609000 |  |  |  | ＝ | 15609000
M当初・鋼（甲） |  | 当初単価p×対象数量 |  |  | 落札率Ｋ
|  | 13760000 |  | × | 0.88288 | × 1.1 ＝ | 13363315
変動額 鋼 |  | 15609000 |  | - | 13363315 | ＝ |  | 2245685
1%以上で対象となる

## 判定As材
別紙４－１
【As材類】
品目１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 290 | ｔ
アスファルト混合物（金沢地区） | 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ | 9880 | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 290 | 単価コード
密粒度アスコン(13F) 再生材混入率50%以下 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） |  | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 30 | 50 | 60 | 20 | [5 empty] | 300 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） |  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9800 | 10400 | 10400 | [6 empty] | 2865200
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 190000 | 190000 | 380000 | 380000 | 190000 | 285000 | 490000 | 624000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937000 | 2839100
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 300 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
注1)対象数量は設計数量とする、購入数量は設計数量以上でなければならない。(コメントの内容を確認して入力すること。）
注2)乙 購入代金額は、設計数量＝購入数量の時は購入価格を採用し、設計数量＜購入数量の時は（設計数量／購入数量）×購入金額の調整をする。
注3)「①現場場内建設機械に係る数量」と「資機材運搬に係る数量」について同一月内で複数の申請があった場合は、別紙【月別平均単価算出表】により、各月毎にそれぞれの購入数量と購入価格の加重平均による値を「②購入価格」に入力すること。
注4)材料ロスを積算上スクラップとして計上しているものは、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を考慮すること。
注5)甲実勢価格は、購入月の翌月の県単価（積算システム上の単価）が各購入月の欄に表示される。（アスファルト類の実勢価格は購入月の翌月の県単価であるため。）
品目２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目４ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目５ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目６ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目７ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目８ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目９ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１０ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１４ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１５ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１６ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１７ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１８ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１９ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２０ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２４ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２５ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２６ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２７ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２８ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２９ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目３０ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
Note on J3: ・乙が申請する際は、乙の購入数量を記入すること。 ・甲は積算書の計上数量を記入すること。 ただし、材料ロスを積算書に計上している資材について、 設計図書の数量≦乙購入数量（証明済み）≦設計数量となる場合には、 乙の購入数量を入力すること。（単品スライド条項運用マニュアルP10 「2-2対象数量」による。） 設計図書の数量：設計図書に記載されている材料ロスを含まない数量 設計数量：設計図書の数量にロスを加えた数量（積算書の計上数量）
Note on K3: 積算書に記載されている該当品目の単位を入力すること
Note on T9: 「基礎単価入力取扱」により入力すること。
Note on T25: 「基礎単価入力取扱」により入力すること。

## 判定As材２
別紙４－１
【As材類 単品スライド条項適用の判定】
単品スライド条項対象の請負代金額 |  |  | P | 51000000 |  | 単品スライド条項対象の 請負代金額の１％ | Ｐ×0.01 | 510000
落札率 |  |  | ｋ | 0.88288
品目 |  | 規格 | 対象数量 | 単位 | 当初単価p×対象数量 | 乙 購入代金額 | スライド単価p'×対象数量
品目１ | アスファルト混合物（金沢地区） | 密粒度アスコン(13F) 再生材混入率50%以下 | 290 | ｔ | 2865200 | 2839100 | 0
品目２ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目３ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目４ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目５ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目６ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目７ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目８ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目９ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１０ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１１ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１２ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１３ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１４ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１５ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１６ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１７ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１８ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１９ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２０ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２１ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２２ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２３ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２４ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２５ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２６ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２７ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２８ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２９ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目３０ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
計 |  |  |  |  | 2865200 | 2839100 | 0
M変更・○（甲） |  | スライド単価p'×対象数量 |  |  | 落札率Ｋ
|  | 0 |  | × | 0.88288 | × 1.1 ＝ | 0
M変更・○（乙） |  | 乙 購入代金額
|  | 2839100 |  |  |  | ＝ | 2839100
M当初・○（甲） |  | 当初単価p×対象数量 |  |  | 落札率Ｋ
|  | 2865200 |  | × | 0.88288 | × 1.1 ＝ | 2782599
変動額 ○ |  | 2839100 |  | - | 2782599 | ＝ |  | 56501
1%以下で対象とならない

## 判定△材
別紙４－１
【△材類】
品目１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 300 | ｍ３
生コンクリート | 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ | 13000 | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 300 | 単価コード
18-8-40BB W/C≦60% （27-8-40BB W/C≦60%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） |  | 20 | 20 | 40 | 40 | 200 | [9 empty] | 320 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） |  | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 14100 | [10 empty] | 3900000
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 270000 | 270000 | 540000 | 540000 | 2820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440000 | 4162500
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 320 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
注1)対象数量は設計数量とする、購入数量は設計数量以上でなければならない。(コメントの内容を確認して入力すること。）
注2)乙 購入代金額は、設計数量＝購入数量の時は購入価格を採用し、設計数量＜購入数量の時は（設計数量／購入数量）×購入金額の調整をする。
注3)「①現場場内建設機械に係る数量」と「資機材運搬に係る数量」について同一月内で複数の申請があった場合は、別紙【月別平均単価算出表】により、各月毎にそれぞれの購入数量と購入価格の加重平均による値を「②購入価格」に入力すること。
注4)材料ロスを積算上スクラップとして計上しているものは、スクラップも対象材料として売却金額の上昇分を考慮すること。
注5)県単価（積算システム上の単価）によらない単価で、物価資料に記載のあるものは物価資料の単価を該当月の欄に手入力すること。見積もりによる単価は、物価資料に記載のある類似品等から妥当性を確認した上で、乙の購入価格を該当月の欄に手入力すること。
品目２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目４ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目５ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目６ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目７ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目８ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目９ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１０ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１４ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１５ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１６ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１７ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１８ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目１９ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２０ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２４ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２５ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２６ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２７ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２８ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目２９ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
品目３０ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [6 empty] | ＝ | 1 | 本
| 甲 当初設計単価 | [6 empty] | ＝ |  | 円
規格 | 購入数量（証明済み） | [15 empty] | 対象数量 注1) | 0 | 単価コード
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計
①乙 購入数量 （設計数量） | [15 empty] | 0 | 当初単価p×対象数量
②乙 購入価格 （税込み） | [16 empty] | 0
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 乙 購入代金額
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲 実績価格 ①×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スライド単価p'×対象数量
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [6 empty] | 0 | ÷ | 0 | ＝ |  |  | 0 | ｐ’ | 0 | 0
Note on J3: ・乙が申請する際は、乙の購入数量を記入すること。 ・甲は積算書の計上数量を記入すること。 ただし、材料ロスを積算書に計上している資材について、 設計図書の数量≦乙購入数量（証明済み）≦設計数量となる場合には、 乙の購入数量を入力すること。（単品スライド条項運用マニュアルP10 「2-2対象数量」による。） 設計図書の数量：設計図書に記載されている材料ロスを含まない数量 設計数量：設計図書の数量にロスを加えた数量（積算書の計上数量）
Note on K3: 積算書に記載されている該当品目の単位を入力すること
Note on A4: 積算書に記載されている該当品目の名称を入力すること
Note on A6: 積算書に記載されている該当品目の規格を入力すること
Note on T9: 「基礎単価入力取扱」により入力すること。

## 判定△材２
別紙４－１
【△材類 単品スライド条項適用の判定】
単品スライド条項対象の請負代金額 |  |  | P | 51000000 |  | 単品スライド条項対象の 請負代金額の１％ | Ｐ×0.01 | 510000
落札率 |  |  | ｋ | 0.88288
品目 |  | 規格 | 対象数量 | 単位 | 当初単価p×対象数量 | 乙 購入代金額 | スライド単価p'×対象数量
品目１ | 生コンクリート | 18-8-40BB W/C≦60% （27-8-40BB W/C≦60%) | 300 | ｍ３ | 3900000 | 4162500 | 0
品目２ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目３ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目４ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目５ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目６ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目７ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目８ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目９ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１０ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１１ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１２ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１３ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１４ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１５ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１６ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１７ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１８ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目１９ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２０ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２１ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２２ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２３ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２４ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２５ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２６ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２７ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２８ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目２９ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
品目３０ | 0 | 0 | 0 | 本 | 0 | 0 | 0
計 |  |  |  |  | 3900000 | 4162500 | 0
M変更・△（甲） |  | スライド単価p'×対象数量 |  |  | 落札率Ｋ
|  | 0 |  | × | 0.88288 | × 1.1 ＝ | 0
M変更・△（乙） |  | 乙 購入代金額
|  | 4162500 |  |  |  | ＝ | 4162500
M当初・△（甲） |  | 当初単価p×対象数量 |  |  | 落札率Ｋ
|  | 3900000 |  | × | 0.88288 | × 1.1 ＝ | 3787567
変動額 △ |  | 4162500 |  | - | 3787567 | ＝ |  | 374933
1%以下で対象とならない

## 別紙４－２（判定油）
別紙４－２
【燃料油】
品目１ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [7 empty] | ＝ | 25000 | Ｌ
軽油 | ①'乙 購入数量に対する 設計数量（運用マニュアルによる算出値） | [7 empty] | ＝ | 2800 | Ｌ | 注4)
規格 | 購入数量（証明済み） | [16 empty] | 購入数量 （未証明） | 購入数量 合計 | 対象数量 注1) |  | 単価コード
JIS1,2号 | 3 | 4月1日～20日 | 4月21日～30日 | 5月1日～10日 | 5月11日～20日 | 5月21日～31日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計
①乙 購入数量 （現場内建設機械に係る数量） | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4000 | [7 empty] | 19000 | 5000 | 24000 |  | 24000
①'乙 購入数量 （資機材運搬に係る数量） |  | 1000 |  |  |  |  | 1500 | 500 | [8 empty] | 3000 | － | 3000 |  | 2800
②乙 購入価格 （税込み） | 130 | 130 | 115 | 115 | 134 | 134 | 134 | 150 | 150 | [10 empty] | 乙 購入代金額 注2)
③甲 実勢価格 （県単価：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 131
乙 購入金額 ①×② | 65000 | 65000 | 115000 | 115000 | 134000 | 134000 | 670000 | 750000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648000 | 687750 | 3335750 | ④ | 3335750
乙 購入金額 ①'×② | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000 |  | 406000 | ⑤ | 378933
甲 実績価格 （①＋①'）×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655000 | 655000 | ④+⑤ | 3714683
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [9 empty] | 655000 | ÷（ | 24000 | ＋ | 3000 | ）＝ | 24.2593 |  | 24
注1)対象数量は設計数量と購入数量の小さい方を採用する。
注2)乙購入代金額は、設計数量≧購入数量の時は購入価格を採用し、設計数量＜購入数量の時は（設計数量／購入数量）×購入金額の調整をする。
注3)「①現場場内建設機械に係る数量」と「資機材運搬に係る数量」について同一月内（4,5月については各期間）で複数の申請があった場合は、別紙【月別平均単価算出表】により、各月毎にそれぞれの購入数量と購入価格の加重平均による値を「②購入価格」に入力すること。
注4)①及び①'乙購入数量に対する設計数量欄については、乙が甲に申請する際は、乙の購入数量を記入すること。
注5)甲実勢価格は、購入月の翌月の県単価（積算システム上の単価）が各月の欄に表示される。（県運用マニュアルより、燃料油の実勢価格は購入月の翌月の県単価であるため。）
軽油
購入数量（未証明）用 実勢価格の平均値算出表 | [6 empty] | 工期： | 平成 | 4 | 年 | 1 | 月 | ～ | 4 | 年 | 3 | 月 |  |  |  |  | 単価コード | 単価入力月 | 単価加算（乙） | 単価加算（甲）
軽油 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
建設物価単価 | [6 empty] | 12: 122; 1: 122; 2: 121
積算資料単価 | [6 empty] | 12: 123; 1: 123; 2: 122
物価資料の平均単価 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 122 | [5 empty] | 3 | 368
県単価 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3 | 4月1日～20日 | 4月21日～30日 | 5月1日～10日 | 5月11日～20日 | 5月21日～31日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均価格
建設物価単価 | 121 | 121 | 109 | 109 | 128 | 128 | 4: 139; 5: 149; 6: 150
積算資料単価 | 122 | 122 | 110 | 110 | 129 | 129 | 4: 140; 5: 150; 6: 151
物価資料の平均単価 | 122 | 122 | 110 | 110 | 129 | 129 | 140 | 150 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | ※物価資料による実勢価格 |  |  |  |  | 3 | 441
物価資料の補正単価 | 118 |  |  | 123 | [18 empty] | 2 | 241
県単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※県単価による実勢価格 |  |  |  | 0 |  |  | 0
県単価の補正単価 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 0
注6)乙は契約月の翌々月～工期末の前月の物価資料単価を入力すること。（既済部分検査完了以前の月を含む。） | [22 empty] | 8 | 1050 | 0
品目２ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | [5 empty] | 6: ＝; 7: 25000; 8: Ｌ
ガソリン | ①'乙 購入数量に対する 設計数量（運用マニュアルによる算出値） | [5 empty] | 6: ＝; 7: 2800; 8: Ｌ; 9: 注4)
規格 | 購入数量（証明済み） | [16 empty] | 購入数量 （未証明） | 購入数量 合計 | 対象数量 注1) |  | 単価コード
JIS1,2号 | 3 | 4月1日～20日 | 4月21日～30日 | 5月1日～10日 | 5月11日～20日 | 5月21日～31日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計
①乙 購入数量 （現場内建設機械に係る数量） | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4: 5000; 5: 5000; 6: 4000; 2: 19000 | 5000 | 24000 |  | 24000
①'乙 購入数量 （資機材運搬に係る数量） |  | 1000 |  |  |  |  | 4: 1500; 5: 500; 2: 3000 | － | 3000 |  | 2800
②乙 購入価格 （税込み） | 130 | 130 | 115 | 115 | 134 | 134 | 4: 134; 5: 150; 6: 150 |  |  | 乙 購入代金額 注2)
③甲 実勢価格 （物価資料価格：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 131
乙 購入金額 ①×② | 65000 | 65000 | 115000 | 115000 | 134000 | 134000 | 670000 | 750000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2648000 | 687750 | 3335750 | ④ | 3335750
乙 購入金額 ①'×② | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000 |  | 406000 | ⑤ | 378933
甲 実績価格 （①＋①'）×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655000 | 655000 | ④+⑤ | 3714683
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [9 empty] | 655000 | ÷（ | 24000 | ＋ | 3000 | ）＝ | 24.2593 |  | 24
注1)対象数量は設計数量と購入数量の小さい方を採用する。
注2)乙購入代金額は、設計数量≧購入数量の時は購入価格を採用し、設計数量＜購入数量の時は（設計数量／購入数量）×購入金額の調整をする。
注3)「①現場場内建設機械に係る数量」と「資機材運搬に係る数量」について同一月内（4,5月については各期間）で複数の申請があった場合は、別紙【月別平均単価算出表】により、各月毎にそれぞれの購入数量と購入価格の加重平均による値を「②購入価格」に入力すること。
注4)①及び①'乙購入数量に対する設計数量欄については、乙が甲に申請する際は、乙の購入数量を記入すること。
注5)甲実勢価格は、購入月の翌月の県単価（積算システム上の単価）が各月の欄に表示される。（県運用マニュアルより、燃料油の実勢価格は購入月の翌月の県単価であるため。）
購入数量（未証明）用 実勢価格の平均値算出表 | [6 empty] | 工期： | 平成 | 4 | 年 | 1 | 月 | ～ | 4 | 年 | 3 | 月
ガソリン | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
建設物価単価 | [6 empty] | 12: 122; 1: 122; 2: 121
積算資料単価 | [6 empty] | 12: 123; 1: 123; 2: 122
物価資料の平均単価 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 122 | [5 empty] | 3 | 368
県単価 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3 | 4月1日～20日 | 4月21日～30日 | 5月1日～10日 | 5月11日～20日 | 5月21日～31日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均価格
建設物価単価 | 121 | 121 | 109 | 109 | 128 | 128 | 4: 139; 5: 149; 6: 150
積算資料単価 | 122 | 122 | 110 | 110 | 129 | 129 | 4: 140; 5: 150; 6: 151
物価資料の平均単価 | 122 | 122 | 110 | 110 | 129 | 129 | 140 | 150 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | ※物価資料による実勢価格 |  |  |  |  | 3 | 441
物価資料の補正単価 | 118 |  |  | 123 | [18 empty] | 2 | 241
県単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※県単価による実勢価格 |  |  |  | 0 |  |  | 0
県単価の補正単価 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 0
注6)乙は契約月の翌々月～工期末の前月の物価資料単価を入力すること。（既済部分検査完了以前の月を含む。） | [22 empty] | 8 | 1050 | 0
品目３ | ①乙 購入数量に対する 設計数量（積算書の計上数量） | bar: 6 to 8
| ①'乙 購入数量に対する 設計数量（運用マニュアルによる算出値） | [5 empty] | 6: ＝; 8: Ｌ; 9: 注4)
規格 | 購入数量（証明済み） | [16 empty] | 購入数量 （未証明） | 購入数量 合計 | 対象数量 注1) |  | 単価コード
| 3 | 4月1日～20日 | 4月21日～30日 | 5月1日～10日 | 5月11日～20日 | 5月21日～31日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計
①乙 購入数量 （現場内建設機械に係る数量） | [6 empty] | 2: 0 |  | 0 |  | 0
①'乙 購入数量 （資機材運搬に係る数量） | [6 empty] | 2: 0 | － | 0 |  | 0
②乙 購入価格 （税込み） | [19 empty] | 乙 購入代金額 注2)
③甲 実勢価格 （物価資料価格：税抜き） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注5） | 136
乙 購入金額 ①×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ④ | 0
乙 購入金額 ①'×② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ⑤ | 0
甲 実績価格 （①＋①'）×③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ④+⑤ | 0
甲 スライド単価 ｐ’ | ｐ’＝Σ（購入数量×実勢価格）÷購入数量＝ | [9 empty] | 0 | ÷（ | 0 | ＋ | 0 | ）＝ | 0 |  | 0
注1)対象数量は設計数量と購入数量の小さい方を採用する。
注2)乙購入代金額は、設計数量≧購入数量の時は購入価格を採用し、設計数量＜購入数量の時は（設計数量／購入数量）×購入金額の調整をする。
注3)「①現場場内建設機械に係る数量」と「資機材運搬に係る数量」について同一月内（4,5月については各期間）で複数の申請があった場合は、別紙【月別平均単価算出表】により、各月毎にそれぞれの購入数量と購入価格の加重平均による値を「②購入価格」に入力すること。
注4)①及び①'乙購入数量に対する設計数量欄については、乙が甲に申請する際は、乙の購入数量を記入すること。
注5)甲実勢価格は、購入月の翌月の県単価（積算システム上の単価）が各月の欄に表示される。（県運用マニュアルより、燃料油の実勢価格は購入月の翌月の県単価であるため。）
購入数量（未証明）用 実勢価格の平均値算出表 | [6 empty] | 工期： | 平成 | 4 | 年 | 1 | 月 | ～ | 4 | 年 | 3 | 月
0 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
建設物価単価
積算資料単価
物価資料の平均単価 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
県単価 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3 | 4月1日～20日 | 4月21日～30日 | 5月1日～10日 | 5月11日～20日 | 5月21日～31日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平均価格
建設物価単価 | 121 | 121 | 109 | 109 | 128 | 128 | 4: 139; 5: 149; 6: 150
積算資料単価 | 122 | 122 | 110 | 110 | 129 | 129 | 4: 140; 5: 150; 6: 151
物価資料の平均単価 | 122 | 122 | 110 | 110 | 129 | 129 | 140 | 150 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ※物価資料による実勢価格 |  |  |  |  | 3 | 441
物価資料の補正単価 | 118 |  |  | 123 | [18 empty] | 2 | 241
県単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※県単価による実勢価格 |  |  |  | 0 |  |  | 0
県単価の補正単価 | 0 |  |  | 0 | [20 empty] | 0
注6)乙は契約月の翌々月～工期末の前月の物価資料単価を入力すること。（既済部分検査完了以前の月を含む。） | [22 empty] | 5 | 682 | 0
【燃料油 単品スライド条項適用の判定】
単品スライド条項対象の請負代金額 | P | 51000000 |  | 単品スライド条項対象の 請負代金額の１％ |  |  | 4: Ｐ×0.01; 5: 510000
落札率 | ｋ | 0.88288 | bar: 4 to 6
当初設計単価 | ｐ | 軽油 | 100 | ガソリン | 120 | 0 | bar: 4 to 6
甲 スライド単価 | ｐ’ | 軽油 | 24 | ガソリン | 24 | 0 | 4: 0
M変更・油（甲） |  | 〔24×(24000+2800)+24×(24000+2800)〕×0.88288289×1.1= |  |  |  |  | 6: 1249314
M変更・油（乙） |  | 3714683+3714683= |  |  |  |  | 6: 7429366
M当初・油（甲） |  | 〔100×(24000+2800)+120×(24000+2800)〕×0.88288289×1.1= |  |  |  |  | 6: 5726025
変動額 油 |  | 7429366 | - | 5726025 | = |  | 6: 1703341; 7: 1%以上で対象となる
Note on K3: 乙の申請の際は、乙の購入数量を記入すること。 甲は積算書の計上数量を記入すること。
Note on K4: 乙の申請の際は、乙の購入数量を記入すること。 甲は【各種資材の運搬に係る燃料油の甲設計数量算出表】による算出値を記入すること。
Note on W10: 積算書の該当単価コードを半角で入力すること。
Note on K37: 乙の申請の際は、乙の購入数量を記入すること。 甲は積算書の計上数量を記入すること。
Note on K38: 乙の申請の際は、乙の購入数量を記入すること。 甲は【各種資材の運搬に係る燃料油の甲設計数量算出表】による算出値を記入すること。
Note on W44: 積算書の該当単価コードを半角で入力すること。
Note on K71: 乙の申請の際は、乙の購入数量を記入すること。 甲は積算書の計上数量を記入すること。
Note on K72: 乙の申請の際は、乙の購入数量を記入すること。 甲は【各種資材の運搬に係る燃料油の甲設計数量算出表】による算出値を記入すること。
Note on W78: 積算書の該当単価コードを半角で入力すること。

## 別紙４－３（月平均単価算出表）
別紙４－３
【月別の加重平均単価算出表】
H20年7月 | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入日 |  | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入日
| 軽油 | 1.2号 | L | 5000 | 145 | 725000 | 1日,4日,8日 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 10000 | 148 | 1480000 | 12日、19日 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 15000 | 149 | 2235000 | 25日 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 14000 | 152 | 2128000 | 28日、30日 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
平均単価 |  |  |  | 44000 |  | 6568000 | 149 | 平均単価 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入日 |  | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入日
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
平均単価 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 平均単価 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入日 |  | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入日
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
平均単価 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 平均単価 |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## 別紙４－４（各種資材の運搬）
別紙４－４
【各種資材の運搬に係る燃料油の甲設計数量算出表】
①資材運搬に係るもの
・各種資材とは、当該工事において実勢価格が変動している主な資材である。
・資材運搬に係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。
運用マニュアルによる数量算出式：Q=L÷S×（P×K）÷N1×N
（）の計算結果を有効数字第３位を四捨五入し、有効数字２桁とする。
Q： | 燃料油数量 |  | L
L： | 運搬距離 |  | km ※片道 | プラント及び工場等から現場までの距離
S： | 規制速度 |  | km／h | 各々で算出
P： | 運搬機械の機関出力 |  | kw | 建設機械等損料算定表による
K： | 時間当たり燃料消費率 |  | L／kw-h | 燃料消費率表による
N1： | 運搬車1台当たり資材数量 |  | 各単位 | 積載量÷資材単位体積当たり重量
N： | 搬入数量 |  | 各単位 | 対象数量
品目 | 規格 | 単位 | 運搬機械 | L:運搬距離 | S:規制速度 | P:運搬機械 機関出力 | K:時間当たり 燃料消費率 | P×K | N1:1台当たり 資材数量 | N:搬入数量 | Q：燃料油数量
|  |  |  | km | km／h | kw | L／kw-h |  |  |  | L
再生骨材 | 40mm | m3 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t級 | 5 | 40 | 246 | 0.05 | 12 | 4.6 | 5000 | 1630.4
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
①計 | [10 empty] | 1630.4
②機材運搬に係るもの
・共通仮設費内の機材運搬に係る燃料費の購入数量・購入時期・購入先・購入価格が証明されたものを対象とする。
・共通仮設費率に含まれる運搬費の起算点は直近の各総合事務所及び事務所とする。
・共通仮設費に積上げ計上している運搬費については、設計金額よりも乙が証明した運賃の方が高い場合のみ対象とする。
・重建設機械の分解、組立及び輸送に要する費用については、設計金額よりも乙が証明した運賃の方が高い場合のみ対象とする。
運用マニュアルによる数量算出式：Q=L÷S×（P×K）×N
（）の計算結果を有効数字第３位を四捨五入し、有効数字２桁とする。
Q： | 燃料油数量 |  | L
L： | 運搬距離 |  | km ※片道（往復） | 起算点から現場までの距離
S： | 規制速度 |  | km／h | 30km／h
P： | 運搬機械の機関出力 |  | kw | 建設機械等損料算定表による
K： | 時間当たり燃料消費率 |  | L／kw-h | 燃料消費率表による
N： | 搬入搬出 |  | 回 | 搬入搬出回数
| 運搬車両台数 |  | 台 | 運搬車両台数
品目 | 規格 | 単位 | 運搬機械 | L:運搬距離 | S:規制速度 | P:運搬機械 機関出力 | K:時間当たり 燃料消費率 | P×K | N:搬入搬出回数又は運搬車両台数 | Q：燃料油数量
|  |  |  | km | km／h | kw | L／kw-h |  |  | L
バックホウ | 0.8m3 | 回 | 20ｔ級トレーラー | 15 | 30 | 235 | 0.075 | 18 | 2 | 18
[5 empty] | 30 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 30 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 30 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 30 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 30 |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 30 |  |  | 0 |  | 0
②計 | [9 empty] | 18
①＋②合計 | [9 empty] | 1648.4

## 単価データ
基礎単価コード | 名称 | 規格 | 単位名 | 200704 | 200705 | 200706 | 200707 | 200708 | 200709 | 200710 | 200711 | 200712 | 200801 | 200802 | 200803 | 200804 | 20080421 | 200805 | 20080511 | 20080521 | 200806 | 200807 | 200808 | 200809 | 200810 | 200811 | 200812 | 200901 | 200902 | 200903
X0000001 |  |  |  | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16400 | 18600 | 18600 | 16500 | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16400 | 18600 | 18600 | 16500 | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 17000 | 18800 | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 17000 | 18800 | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 17500 | 19400 | 19400 | 18000 | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 17500 | 19400 | 19400 | 18000 | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 19900 | 22200 | 22200 | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 19900 | 22200 | 22200 | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 19900 | 22200 | 22200 | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15200 | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15600 | 16700 | 16700 | 16100 | 16300 | 17300 | 16700 | 15400
[30 empty] | 15600 | 16700 | 16700 | 16100 | 16500 | 17500 | 16700 | 15400
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16700 | 19200 | 19200 | 17200 | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 17000 | 18800 | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 17000 | 18800 | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17100 | 19200 | 19200 | 17900 | 18300 | -99999999999 | 19200 | 17200
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16000 | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15600 | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16700 | 19200 | 19200 | 17200 | 17900 | 18900 | 19200 | 16500
[30 empty] | 16700 | 19200 | 19200 | 17200 | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 1700 | 3200 | 3400 | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 2750 | 4300 | 4700 | 3650 | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 5300 | -99999999999 | -99999999999 | 4150 | 4100 | 4500 | -99999999999 | 3750
[30 empty] | 4030 | 4300 | 4700 | 3820 | 3720 | 4070 | 3900 | 3530
[30 empty] | 2750 | 4300 | 4700 | 3650 | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 1700 | 3200 | 3400 | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 5400 | -99999999999 | 5800 | 4400 | 4000 | 4400 | -99999999999 | 4000
[30 empty] | 5250 | -99999999999 | 5600 | 4000 | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 5250 | -99999999999 | 5600 | 4000 | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 3600 | 4050 | 3800 | 3200 | 2500 | 2900 | 3800 | 2950
[30 empty] | 3550 | 4200 | 4000 | 3200 | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 3550 | 4150 | 4000 | 3200 | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 3500 | 4100 | 3800 | 2800 | 2100 | 2500 | 3700 | 2450
[30 empty] | 2800 | 3200 | 3100 | 2500 | 2100 | -99999999999 | 2700 | 2100
[30 empty] | 3700 | 4250 | 4000 | 3100 | 2400 | 2800 | 3900 | 2750
[30 empty] | 3700 | 4300 | 4100 | 3100 | 2400 | 2800 | 4000 | 2750
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18600 | 18600 | 16500 | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18600 | 18600 | 16500 | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 18800 | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18800 | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 19400 | 19400 | 18000 | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 19400 | 19400 | 18000 | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 22200 | 22200 | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 22200 | 22200 | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 22200 | 22200 | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16700 | 16100 | 16300 | 17300 | 16700 | 15400
[30 empty] | 16700 | 16700 | 16100 | 16500 | 17500 | 16700 | 15400
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 19200 | 19200 | 17200 | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 18800 | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18800 | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 19200 | 19200 | 17900 | 18300 | -99999999999 | 19200 | 17200
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 19200 | 19200 | 17200 | 17900 | 18900 | 19200 | 16500
[30 empty] | 19200 | 19200 | 17200 | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 3200 | 3400 | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 4300 | 4700 | 3650 | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | 4150 | 4100 | 4500 | -99999999999 | 3750
[30 empty] | 4300 | 4700 | 3820 | 3720 | 4070 | 3900 | 3530
[30 empty] | 4300 | 4700 | 3650 | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 3200 | 3400 | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | -99999999999 | 5800 | 4400 | 4000 | 4400 | -99999999999 | 4000
[30 empty] | -99999999999 | 5600 | 4000 | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | -99999999999 | 5600 | 4000 | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 4050 | 3800 | 3200 | 2500 | 2900 | 3800 | 2950
[30 empty] | 4200 | 4000 | 3200 | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 4150 | 4000 | 3200 | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 4100 | 3800 | 2800 | 2100 | 2500 | 3700 | 2450
[30 empty] | 3200 | 3100 | 2500 | 2100 | -99999999999 | 2700 | 2100
[30 empty] | 4250 | 4000 | 3100 | 2400 | 2800 | 3900 | 2750
[30 empty] | 4300 | 4100 | 3100 | 2400 | 2800 | 4000 | 2750
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18600 | 16500 | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18600 | 16500 | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 19400 | 18000 | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 19400 | 18000 | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 22200 | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 22200 | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 22200 | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 16100 | 16300 | 17300 | 16700 | 15400
[30 empty] | 16700 | 16100 | 16500 | 17500 | 16700 | 15400
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 19200 | 17200 | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18800 | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 19200 | 17900 | 18300 | -99999999999 | 19200 | 17200
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 19200 | 17200 | 17900 | 18900 | 19200 | 16500
[30 empty] | 19200 | 17200 | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 3400 | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 4700 | 3650 | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | -99999999999 | 4150 | 4100 | 4500 | -99999999999 | 3750
[30 empty] | 4700 | 3820 | 3720 | 4070 | 3900 | 3530
[30 empty] | 4700 | 3650 | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 3400 | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 5800 | 4400 | 4000 | 4400 | -99999999999 | 4000
[30 empty] | 5600 | 4000 | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 5600 | 4000 | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 3800 | 3200 | 2500 | 2900 | 3800 | 2950
[30 empty] | 4000 | 3200 | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 4000 | 3200 | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 3800 | 2800 | 2100 | 2500 | 3700 | 2450
[30 empty] | 3100 | 2500 | 2100 | -99999999999 | 2700 | 2100
[30 empty] | 4000 | 3100 | 2400 | 2800 | 3900 | 2750
[30 empty] | 4100 | 3100 | 2400 | 2800 | 4000 | 2750
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16500 | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18000 | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 18000 | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 19450 | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 15800 | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16100 | 16300 | 17300 | 16700 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 16700 | 15400
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 17500 | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17900 | 18300 | -99999999999 | 19200 | 17200
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16100 | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 17900 | 18900 | 19200 | 16500
[30 empty] | 17200 | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 3650 | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 4150 | 4100 | 4500 | -99999999999 | 3750
[30 empty] | 3820 | 3720 | 4070 | 3900 | 3530
[30 empty] | 3650 | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 2700 | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 4400 | 4000 | 4400 | -99999999999 | 4000
[30 empty] | 4000 | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 4000 | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 3200 | 2500 | 2900 | 3800 | 2950
[30 empty] | 3200 | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 3200 | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 2800 | 2100 | 2500 | 3700 | 2450
[30 empty] | 2500 | 2100 | -99999999999 | 2700 | 2100
[30 empty] | 3100 | 2400 | 2800 | 3900 | 2750
[30 empty] | 3100 | 2400 | 2800 | 4000 | 2750
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17300 | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 18400 | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 20100 | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 16300 | 17300 | 16700 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 16700 | 15400
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 17400 | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18300 | -99999999999 | 19200 | 17200
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16900 | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 16500 | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18900 | 19200 | 16500
[30 empty] | 17600 | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 4100 | 4500 | -99999999999 | 3750
[30 empty] | 3720 | 4070 | 3900 | 3530
[30 empty] | 3350 | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 2600 | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 4000 | 4400 | -99999999999 | 4000
[30 empty] | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 3950 | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 2500 | 2900 | 3800 | 2950
[30 empty] | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 2500 | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 2100 | 2500 | 3700 | 2450
[30 empty] | 2100 | -99999999999 | 2700 | 2100
[30 empty] | 2400 | 2800 | 3900 | 2750
[30 empty] | 2400 | 2800 | 4000 | 2750
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18300 | 18600 | 15800
[30 empty] | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 19400 | 19400 | 17300
[30 empty] | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 21100 | 22200 | 18750
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15100
[30 empty] | 17300 | 16700 | 15400
[30 empty] | 17500 | 16700 | 15400
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 18400 | 18800 | 16800
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | -99999999999 | 19200 | 17200
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17900 | 18100 | 15600
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 17500 | 17200 | 15400
[30 empty] | 18900 | 19200 | 16500
[30 empty] | 18600 | 19200 | 16500
[30 empty] | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 4500 | -99999999999 | 3750
[30 empty] | 4070 | 3900 | 3530
[30 empty] | 3650 | 3900 | 3250
[30 empty] | 3000 | 3000 | 2300
[30 empty] | 4400 | -99999999999 | 4000
[30 empty] | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 4350 | 4100 | 3780
[30 empty] | 2900 | 3800 | 2950
[30 empty] | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 2900 | 3900 | 3000
[30 empty] | 2500 | 3700 | 2450
[30 empty] | -99999999999 | 2700 | 2100
[30 empty] | 2800 | 3900 | 2750
[30 empty] | 2800 | 4000 | 2750
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18600 | 15800
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 18600 | 15800
[30 empty] | 18800 | 16800
[30 empty] | 18800 | 16800
[30 empty] | 19400 | 17300
[30 empty] | 19400 | 17300
[30 empty] | 22200 | 18750
[30 empty] | 22200 | 18750
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 22200 | 18750
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15100
[30 empty] | 16700 | 15400
[30 empty] | 16700 | 15400
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 19200 | 16500
[30 empty] | 18800 | 16800
[30 empty] | 18800 | 16800
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 19200 | 17200
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 18100 | 15600
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | -99999999999 | -99999999999
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 17200 | 15400
[30 empty] | 19200 | 16500
[30 empty] | 19200 | 16500
[30 empty] | 3000 | 2300
[30 empty] | 3900 | 3250
[30 empty] | -99999999999 | 3750
[30 empty] | 3900 | 3530
[30 empty] | 3900 | 3250
[30 empty] | 3000 | 2300
[30 empty] | -99999999999 | 4000
[30 empty] | 4100 | 3780
[30 empty] | 4100 | 3780
[30 empty] | 3800 | 2950
[30 empty] | 3900 | 3000
[30 empty] | 3900 | 3000
[30 empty] | 3700 | 2450
[30 empty] | 2700 | 2100
[30 empty] | 3900 | 2750
[30 empty] | 4000 | 2750
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15400
15400
15800
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15400
15600
15600
15600
15600
15600
15600
15800
16800
16800
17300
17300
18750
18750
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15100
15400
15400
18750
15400
15400
15400
15600
15600
15400
15400
15400
15100
15100
15400
15100
15100
15400
15400
-99999999999
15600
15400
15400
15600
15400
15400
15600
16500
16800
16800
15600
17200
15400
15600
15400
15600
15400
15600
15400
15600
15400
15600
15400
15600
-99999999999
-99999999999
15400
15400
15400
15400
15400
15400
16500
16500
2300
3250
3750
3530
3250
2300
4000
3780
3780
2950
3000
3000
2450
2100
2750
2750

## 基礎単価入力取扱
○単品スライド条項の運用に係る「別紙4【スライド額計算書】4-1」の単価コードの取扱い
① | 積算書に記載された各該当資材の基礎単価コードを半角、大文字で入力すること。
② | 生コンクリート等、各地区ごとに単価の異なる資材については、基礎単価コードの末尾に下記のアルファベット（半角、大文字）を加えて入力すること。
EX) 金沢地区の生コンクリート「18-8-25又は20N W/C≦65％」（JSB015)→JSB015K
地区名
| 金沢地区 | K
| 羽咋・七尾地区 | N
能登島地区
| 輪島地区 | W
| 珠洲地区 | S
| 山中地区 | Y
| 鶴来地区 | T
| 白山公園地区 | H
| 鳳至郡地区 | F
| 南加賀地区 | M
＜参考＞各地区ごとに単価の異なる資材一覧
基礎単価コード | 名称 | 規格 | 単位名
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-5-40N W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-8-40N W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-12-25N W/C≦65% | m3
| 生コンクリート | 18-12-40N W/C≦65% | m3
| 生コンクリート | 21-8-25又は20N W/C65％以下 | m3
| 生コンクリート | 21-8-40N W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 24-8-25N W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 24-8-40N W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 30-8-25又は20N W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 18-5-40N W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 18-8-40N W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 18-12-25又は20N W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-12-40N W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 21-5-25N W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 21-8-25N W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 21-8-40N W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 21-8-25又は20N W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 21-8-40N W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 24-8-25又は20N W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 24-8-40N W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 24-12-25又は20N W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 24-12-40N W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 30-8-25又は20N W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40BB W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40N W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-40N W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 40-8-25又は20H W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 40-12-25又は20Ｈ W/C≦55% | m3
| 生コンクリート(高炉Ｂ) | 18-5-40BB W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート(高炉Ｂ) | 18-8-40BB W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート(高炉Ｂ) | 21-5-40BB W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート(高炉Ｂ) | 21-8-40BB W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-12-25BB W/C≦65% | m3
| 生コンクリート(高炉Ｂ) | 18-12-40BB W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-8-25BB W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-8-25BB W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 18-12-25又は20BB W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 40-8-25又は20H W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-5-40BB W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 18-8-40BB W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 21-8-25BB W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 21-8-25BB W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 21-8-40BB W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 21-5-25BB W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 21-5-40BB W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 21-8-40BB W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N C≧230kg W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-8-40N C≧230kg W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-12-40BB W/C≦60％ | m3
| 生コンクリート | 18-12-25又は20N C≧230kg W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-12-40N C≧230kg W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-12-25又は20N C≧270kg W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 18-12-40N C≧270kg W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 30-15-40N C≧370kg W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 24-8-25BB W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 24-8-25又は20BB W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 24-8-25又は20BB W/C≦65% | m3
| 生コンクリート | 24-12-25又は20BB W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 24-12-25又は20BB W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 24-12-25又は20BB W/C≦65% | m3
| 生コンクリート | 24-12-40BB W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 30-18-25又は20BB C≧350kg W/C≦65% | m3
| 舗装用生コンクリート | 曲げ4.5,2.5-40N W/C≦65％ | m3
| 生コンクリート | 曲げ4.5,2.5-40BB W/C≦65% | m3
| 生コンクリート | 24-8-40BB W/C≦55％ | m3
| 生コンクリート | 30-15-40BB C≧370㎏ W/C≦50% | m3
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N C≧230kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N C≧230kg W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 18-8-40N C≧230kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-8-40N C≧230kg W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 18-12-25又は20N C≧230kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-12-25又は20N C≧230kg W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 18-12-40N C≧230kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-12-40N C≧230kg W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 18-12-25又は20N C≧270kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-12-25又は20N C≧270kg W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 18-12-40N C≧270kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-12-40N C≧270kg W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 30-15-40N C≧370kg W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 30-15-40N C≧370kg W/C≦50% | m3
| 生コンクリート | 18-12-40BB C≧270kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-12-25BB C≧270kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-8-25BB C≧230kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-8-40BB C≧230kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-12-25BB C≧230kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 18-12-40BB C≧230kg W/C≦60% | m3
| 生コンクリート | 30-18-25又は20BB C≧350kg W/C≦55% | m3
| 生コンクリート | 30-18-25又は20N 350kg≦C W/C≦55% | m3
| 山砂 | クッション用 | m3
| 洗砂 | (細骨材用) 細目 | m3
| 洗砂 | (細骨材用) 荒目 | m3
| 洗砂〔コンクリート用骨材〕 | 細目1/2,荒目1/2 | m3
| 洗砂 | ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ吹付用 | m3
| 砂〔舗装養生用〕 | 山代･積込 (運搬費含む) | m3
| コンクリート用砕石 | 15～5mm | m3
| コンクリート用砕石 | 25～5mm | m3
| コンクリート用砕石 | 40～5mm | m3
| 割栗石 | 5～15cm | m3
| 割栗石（詰石用） | 15～20cm | m3
| 栗石 | 割栗石200㎜以下 | m3
| クラッシャラン | C－40 40～0mm(JIS規格品) | m3
| 再生クラッシャラン | RC－40 40～0mm | m3
| 粒度調整砕石 | M－40 40～0mm | m3
| 粒度調整砕石 | M－30 30～0mm | m3
| アスファルト混合物 | 粗粒度アスコン(20)再生材混入率50%以下 | ton
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン(13)再生材混入率50%以下 | ton
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン(13F)再生材混入率50%以下 | ton
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン(20F)DS≧1500 | ton
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン(13F)DS≧1500 | ton
| アスファルト混合物 | 細粒度アスコン(13F)再生材混入率30%以下 | ton
| アスファルト混合物 | 加熱アスファルト安定処理 | ton
| アスファルト混合物 | 細粒度ギャップアスコン(5F) | ton
| アスファルト混合物 | 開粒度アスコン(13) | ton
| アスファルト混合物 | シートアスファルト | ton
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン 20F | ton
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン（２０）再生材混入率50％以下 | ton
| アスファルト混合物 | 密粒度アスコン（２０ＦＨ）ＤＳ≧３０００ | ton
| アスファルト混合物 | 細粒度アスコン（５Ｆ）再生材混入率30％以下 | ton
| アスファルト混合物 | 排水性アスコン（１３） 空隙率２０％ | ton
| アスファルト混合物 | 排水性アスコン（１０） 空隙率２０％ | ton
| モルタル | １：１ 普通 | m3
| モルタル | １：２ 普通 | m3
| モルタル | １：３ 普通 | m3
| モルタル | １：１ 高炉 | m3
| モルタル | １：２ 高炉 | m3
| モルタル | １：３ 高炉 | m3