## 様式
様式１
（甲）
[6 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [85 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[92 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[26 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[92 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（宛 先）金 沢 市 長 | [91 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[10 empty] | 受注者 | [81 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[10 empty] | 住所 | [81 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[10 empty] | 氏名 | [81 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[92 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 |  |  |  | 種別 |  | 数量 |  |  | 単位 | [14 empty] | ○月 | [30 empty] | ○月 | [30 empty] | ○月 | [30 empty] | ○月
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
進 捗 率 （％）
|  |  |  | （１） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出すること。
|  |  |  | （２） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第９条第２項の規定に基づき、監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。
| 【計画】 | [10 empty] | ○月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [7 empty] | 現場着手日 |  |  | 7 日: 現場完了日; ○月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ○月 3 土: 週休２日対象期間; ○月 24 土: 現場着手日; ○月 4 水: 現場完了日; ○月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[9 empty] | 2024-03-01 |  |  | 7 日: 2024-03-10; ○月 18 木: 3; ○月 24 土: 2024-03-01; ○月 4 水: 2024-03-10; ○月 15 日: 3
| 対象期間内の現場閉所予定日数 | [7 empty] | 3 |  |  | 7 日: ÷; 9 火: 7; ○月 18 木: ＝; ○月 20 土: 42.86%; ○月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数; ○月 24 土: 2; ○月 4 水: ÷; ○月 6 金: 7; ○月 15 日: ＝; ○月 17 火: 28.57%
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [9 empty] | ○月 3 土: 週休２日の達成有無; ○月 24 土: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 | [7 empty] | 2 |  |  | ○月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数; ○月 24 土: 2
[11 empty] | ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く） | ○月 28 水: ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く）
Note on BX56: 自動
Note on R61: 自動計算
Note on BX61: 自動計算

## 記入例（４か月未満）（着工前）
様式１
（甲）
[6 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [85 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[92 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[26 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[92 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [91 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[10 empty] | 受注者 | [81 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[10 empty] | 住所 | [81 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[10 empty] | 氏名 | [81 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[92 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 |  |  |  | 種別 |  | 数量 |  |  | 単位 | [14 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月 | [30 empty] | １０月
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 20 土 to ７月 21 日; ７月 27 土 to ７月 28 日; ７月 3 土 to ７月 5 月; ７月 9 金 to ８月 18 日; ８月 24 土 to ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日
| 進 捗 率 （％） | [10 empty] | 1 月: 32%; ７月 1 木: 80%; ８月 1 日: 100%
|  |  |  | （１） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出すること。
|  |  |  | （２） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第９条第２項の規定に基づき、監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。
| 【計画】 | [10 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [7 empty] | 現場着手日 |  |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[9 empty] | 2024-07-05 |  |  | 7 日: 2024-09-13; ７月 18 木: 3
| 対象期間内の現場閉所予定日数 | [7 empty] | 24 |  |  | 7 日: ÷; 9 火: 68; ７月 18 木: ＝; ７月 20 土: 35.29%; ７月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数; ８月 4 水: ÷; ８月 6 金: 1; ９月 15 日: ＝; ９月 17 火: 0%
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [9 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無; ８月 24 土: 未達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 | [7 empty] | 20 |  |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 1
[11 empty] | ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く） | ８月 28 水: ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く）
夏季休暇
Note on BX56: 自動
Note on R61: 自動計算
Note on BX61: 自動計算

## 記入例（４か月未満） (完成)
様式１
（甲）
[6 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [85 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[92 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[26 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[92 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [91 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[10 empty] | 受注者 | [81 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[10 empty] | 住所 | [81 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[10 empty] | 氏名 | [81 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[92 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 |  |  |  | 種別 |  | 数量 |  |  | 単位 | [14 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月 | [30 empty] | １０月
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ | bar: 6 土 to 7 日; 13 土 to ７月 14 日; ７月 21 日; ７月 28 日; ７月 1 木 to ７月 4 日; ７月 10 土 to ７月 11 日; ８月 14 水 to ８月 18 日; ８月 25 日; ８月 31 土 to ８月 1 日; ８月 7 土 to ８月 8 日; ９月 14 土 to ９月 15 日
| 進 捗 率 （％） | [10 empty] | 1 月: 32%; ７月 1 木: 80%; ８月 1 日: 100%
|  |  |  | （１） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出すること。
|  |  |  | （２） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第９条第２項の規定に基づき、監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。
| 【計画】 | [10 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [7 empty] | 現場着手日 |  |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[9 empty] | 2024-07-05 |  |  | 7 日: 2024-09-13; ７月 18 木: 3; ８月 24 土: 2024-07-05; ８月 4 水: 2024-09-18; ９月 15 日: 3
| 対象期間内の現場閉所予定日数 | [7 empty] | 24 |  |  | 7 日: ÷; 9 火: 68; ７月 18 木: ＝; ７月 20 土: 35.29%; ７月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数; ８月 24 土: 21; ８月 4 水: ÷; ８月 6 金: 73; ９月 15 日: ＝; ９月 17 火: 28.77%
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [9 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無; ８月 24 土: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 | [7 empty] | 20 |  |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数; ８月 24 土: 21
[11 empty] | ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く） | ８月 28 水: ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く）
夏季休暇
Note on BX56: 自動
Note on R61: 自動計算
Note on BX61: 自動計算

## 記入例（４か月以上その1）（予定）
様式１
（甲）
[6 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [85 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[92 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[26 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[92 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [91 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[10 empty] | 受注者 | [81 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[10 empty] | 住所 | [81 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[10 empty] | 氏名 | [81 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[92 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 |  |  |  | 種別 |  | 数量 |  |  | 単位 | [14 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月 | [30 empty] | １０月
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| 進 捗 率 （％） | [10 empty] | 1 月: 20%; ７月 1 木: 50%; ８月 1 日: 80%; ９月 1 水: 92%
|  |  |  | （１） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出すること。
|  |  |  | （２） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第９条第２項の規定に基づき、監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。
| 【計画】 | [10 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [7 empty] | 現場着手日 |  |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[9 empty] | 2024-07-05 |  |  | 7 日: 2024-11-28; ７月 18 木: 3
| 対象期間内の現場閉所予定日数 | [7 empty] | 47 |  |  | 7 日: ÷; 9 火: 144; ７月 18 木: ＝; ７月 20 土: 32.64%; ７月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数; ８月 4 水: ÷; ８月 6 金: 1; ９月 15 日: ＝; ９月 17 火: 0%
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [9 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 | [7 empty] | 42 |  |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数; ８月 24 土: 1
[11 empty] | ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く） | ８月 28 水: ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く）
夏季休暇
次ページに進む
Note on BX56: 自動
Note on R61: 自動計算
Note on BX61: 自動計算

## 記入例（４か月以上その２）（予定）
様式１
（甲）
|  |  |  | 工 事 工 程 表（２） （週休２日） | [83 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[88 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[88 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[88 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[22 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[88 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [87 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[7 empty] | 受注者 | [80 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[7 empty] | 住所 | [80 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[7 empty] | 氏名 | [80 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[88 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 |  | 種別 |  | 数量 |  | 単位 | [13 empty] | １１月 | [30 empty] | １２月 | [30 empty] | １月 | [30 empty] | ２月
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| 進 捗 率 （％） | [6 empty] | 1 土: 100%
|  | （１） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出すること。
|  | （２） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第９条第２項の規定に基づき、監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。

## 記入例（４か月以上その1） (完成)
様式１
（甲）
[6 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [85 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[92 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[92 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[26 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[92 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [91 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[10 empty] | 受注者 | [81 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[10 empty] | 住所 | [81 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[10 empty] | 氏名 | [81 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[92 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 |  |  |  | 種別 |  | 数量 |  |  | 単位 | [14 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月 | [30 empty] | １０月
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| ○○ |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | ｍ
| 進 捗 率 （％） | [10 empty] | 1 月: 20%; ７月 1 木: 50%; ８月 1 日: 80%; ９月 1 水: 92%
|  |  |  | （１） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出すること。
|  |  |  | （２） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第９条第２項の規定に基づき、監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。
| 【計画】 | [10 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [7 empty] | 現場着手日 |  |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[9 empty] | 2024-07-05 |  |  | 7 日: 2024-11-28; ７月 18 木: 3; ８月 24 土: 2024-07-05; ８月 4 水: 2024-11-28; ９月 15 日: 3
| 対象期間内の現場閉所予定日数 | [7 empty] | 39 |  |  | 7 日: ÷; 9 火: 144; ７月 18 木: ＝; ７月 20 土: 27.08%; ７月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数; ８月 24 土: 42; ８月 4 水: ÷; ８月 6 金: 144; ９月 15 日: ＝; ９月 17 火: 29.17%
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [9 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無; ８月 24 土: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む） | [7 empty] | 42 |  |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 42
[11 empty] | ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く） | ８月 28 水: ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く）
夏季休暇
次ページに進む
Note on BX56: 自動
Note on R61: 自動計算
Note on BX61: 自動計算

## 記入例（４か月以上その２） (完成)
様式１
（甲）
|  |  |  | 工 事 工 程 表（２） （週休２日） | [83 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[88 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[88 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[88 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[22 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[88 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [87 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[7 empty] | 受注者 | [80 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[7 empty] | 住所 | [80 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[7 empty] | 氏名 | [80 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[88 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 |  | 種別 |  | 数量 |  | 単位 | [13 empty] | １１月 | [30 empty] | １２月 | [30 empty] | １月 | [30 empty] | ２月
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  | ｍ
| 進 捗 率 （％） | [6 empty] | 1 土: 100%
|  | （１） | 工期の変更及び設計図書の変更が生じた場合には、変更契約締結後、７日以内に当該変更後の工事工程表を提出すること。
|  | （２） | 当初提出された工事工程が著しく変更した場合、並びに工事の監督上支障をきたすと認めた場合には、約款第９条第２項の規定に基づき、監督員は新たに工事工程表の提出を求めるものとする。

## 記入例(工場製作期間を含む場合その１)（予定）
様式１
（甲）
[5 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [85 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[91 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[91 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[91 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[25 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[91 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [90 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[9 empty] | 受注者 | [81 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[9 empty] | 住所 | [81 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[9 empty] | 氏名 | [81 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[91 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 |  |  | 種別 |  | 数量 |  |  | 単位 | [14 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月 | [29 empty] | １０月
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[11 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 準備工 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式
| 工場製作 |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | 式
|  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | 式
| 現場据付 |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | 基
|  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | 基
| 後片付け |  |  |  |  | 1 |  |  | 式
進 捗 率 （％）
| 【計画】 | [9 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [6 empty] | 現場着手日 |  |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[8 empty] | 2024-07-01 |  |  | 7 日: 2024-11-26; ７月 18 木: 90
| 週休２日（４週８休相当）の日数 | [6 empty] | 21 |  |  | 7 日: ÷; 9 火: 59; ７月 18 木: ＝; ７月 20 土: 35.59%; ７月 3 土: 対象期間内の現場閉所日数; ８月 4 水: ÷; ８月 6 金: 1; ９月 15 日: ＝; ９月 17 火: 0%
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [8 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無; ８月 24 土: #REF!
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 | [6 empty] | 17 |  |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数 （※含む）; ８月 24 土: 1; ８月 5 木: ←着手日等から４週８休相当を計算した参考値
[10 empty] | ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く） | ８月 28 水: ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く）
工場製作のみの期間
夏季休暇
次ページに進む
工場製作のみの期間
Note on AM52: 工場製作のみの期間も含める
Note on CT52: 工場製作のみの期間も含める
Note on R58: 自動計算
Note on BX58: 自動計算

## 記入例(工場製作期間を含む場合その２) （予定）
様式１
（甲）
|  |  | 工 事 工 程 表（２） （週休２日） | [83 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[87 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[87 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[87 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[21 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[87 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [86 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[6 empty] | 受注者 | [80 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[6 empty] | 住所 | [80 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[6 empty] | 氏名 | [80 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[87 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 | 種別 |  | 数量 |  | 単位 | [13 empty] | １１月 | [29 empty] | １２月 | [30 empty] | １月 | [30 empty] | ２月
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[7 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 準備工 |  |  | 1 |  | 式
| 工場製作 | ○○ |  | ○○ |  | 式
|  | ○○ |  | ○○ |  | 式
| 現場据付 | ○○ |  | ○○ |  | 基
|  | ○○ |  | ○○ |  | 基
| 後片付け |  |  | 1 |  | 式
進 捗 率 （％）
工場製作のみの期間
工場製作のみの期間
工場製作のみの期間

## 記入例(工場製作期間を含む場合その１)（完了）
様式１
（甲）
[5 empty] | 工 事 工 程 表 （週休２日） | [85 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[91 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[91 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[91 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[25 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[91 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [90 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[9 empty] | 受注者 | [81 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[9 empty] | 住所 | [81 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[9 empty] | 氏名 | [81 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[91 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 |  |  | 種別 |  | 数量 |  |  | 単位 | [14 empty] | ７月 | [30 empty] | ８月 | [30 empty] | ９月 | [29 empty] | １０月
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[11 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
| 準備工 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式
| 工場製作 |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | 式
|  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | 式
| 現場据付 |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | 基
|  |  |  | ○○ |  | ○○ |  |  | 基
| 後片付け |  |  |  |  | 1 |  |  | 式
進 捗 率 （％）
| 【計画】 | [9 empty] | ７月 3 土: 【実施】
| 週休２日対象期間 | [6 empty] | 現場着手日 |  |  | 7 日: 現場完了日; ７月 18 木: 年末年始・夏季休暇等※; ７月 3 土: 週休２日対象期間; ８月 24 土: 現場着手日; ８月 4 水: 現場完了日; ９月 15 日: 年末年始・夏季休暇等※
[8 empty] | 2024-07-01 |  |  | 7 日: 2024-11-26; ７月 18 木: 90; ８月 24 土: 2024-07-01; ８月 4 水: 2024-11-22; ９月 15 日: 87
| 週休２日（４週８休相当）の日数 | [6 empty] | 21 |  |  | 7 日: ÷; 9 火: 59; ７月 18 木: ＝; ７月 20 土: 35.59%; ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数; ８月 24 土: 28; ８月 4 水: ÷; ８月 6 金: 58; ９月 15 日: ＝; ９月 17 火: 48.28%
|  | ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [8 empty] | ７月 3 土: 週休２日の達成有無; ８月 24 土: 達成
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
| 週休２日（４週８休相当）の日数 | [6 empty] | 17 |  |  | ７月 3 土: 週休２日（４週８休相当）の日数; ８月 24 土: 17
[10 empty] | ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く） | ８月 28 水: ↑着手日、完了日から算出した４週８休相当（28.5%）の現場閉所日数（※除く）
工場製作のみの期間
夏季休暇
次ページに進む
工場製作のみの期間
Note on AM52: 工場製作のみの期間も含める
Note on CT52: 工場製作のみの期間も含める
Note on R53: 対象期間が短く、現場閉所率が28.5%以上でなくても、客観的にみて週休2日が確保されていればよい。
Note on BX54: 自動
Note on R58: 自動計算
Note on BX58: 自動計算

## 記入例(工場製作期間を含む場合その２) （完了）
様式１
（甲）
|  |  | 工 事 工 程 表（２） （週休２日） | [83 empty] | 工事名
受注者
契約金額
[87 empty] | 契約年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[87 empty] | 着工年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[87 empty] | 完成年月日 | [11 empty] | 令和○年 ○月 ○日
[21 empty] | 令和 年 月 日 | [64 empty] | （注） | 1 | 現場着手日・現場完了日を太線で表示すること。
[87 empty] | 2 | 予定は赤線、実績は青線で表示すること。
（あ て 先）金 沢 市 長 | [86 empty] | 3 | 第２回以降の工事工程表については、前回の工程を上段に、今回の工程を下段に記載し、
[6 empty] | 受注者 | [80 empty] | 4 | 前回と今回の工程の相違を明確にさせること。
[6 empty] | 住所 | [80 empty] | 5 | 現場閉所日を茶色で塗りつぶすこと。
[6 empty] | 氏名 | [80 empty] | 6 | 年末年始・夏期休暇等※は黄色で塗りつぶすこと。
[87 empty] | 7 | 工期が長期にわたる工事については、この様式に準じて作成すること。
次の工事を下記の工程表に基づき施工します。
記
| 工種 | 種別 |  | 数量 |  | 単位 | [13 empty] | １１月 | [29 empty] | １２月 | [30 empty] | １月 | [30 empty] | ２月
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[7 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
| 準備工 |  |  | 1 |  | 式
| 工場製作 | ○○ |  | ○○ |  | 式
|  | ○○ |  | ○○ |  | 式
| 現場据付 | ○○ |  | ○○ |  | 基
|  | ○○ |  | ○○ |  | 基
| 後片付け |  |  | 1 |  | 式
進 捗 率 （％）
工場製作のみの期間