## 使い方
様式３ |  |  | 週休２日工事（交替制） 休日取得［計画・実績］表
凡例 | [57 empty] | 工事名 | [5 empty] | ○○災害復旧工事
| ★ | ：作業日 |  |  | ● | ：休日 |  |  | ▲ | ：対象期間外※ | [47 empty] | 受注者 | [5 empty] | ●建設
[58 empty] | 着工年月日 | [5 empty] | 2024-10-01 | [10 empty] | 完成年月日 | [5 empty] | 2025-03-31
| ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [56 empty] | 現場着手日 | [5 empty] | 2024-10-10 | [10 empty] | 現場完了日 | [5 empty] | 2025-03-10
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
区分 |  |  |  |  | 判定 | [6 empty] | 会社名 | [8 empty] | 氏名 | [5 empty] | 対象日数 |  |  |  | 休日日数 |  |  |  | 休日日数 の割合 | [5 empty] | 会社名 | [8 empty] | 氏名 | [5 empty] | 対象日数 |  |  |  | 休日日数 |  |  |  | 休日日数 の割合 | [5 empty] | 会社名 | [8 empty] | 氏名 | [5 empty] | 対象日数 |  |  |  | 休日日数 |  |  |  | 休日日数 の割合
月単位の週休2日 （4週8休） |  |  |  |  | 達成 | [6 empty] | ●建設 | [8 empty] | 石川 一郎 | [5 empty] | 144 |  |  |  | 40 |  |  |  | 27.78% | [5 empty] | ▲建設（一次下請） | [8 empty] | 金沢 一郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [5 empty] | ■建設（二次下請） | [8 empty] | 小松 一郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[21 empty] | 石川 二郎 | [5 empty] | 144 |  |  |  | 60 |  |  |  | 41.67% | [14 empty] | 金沢 二郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 二郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[21 empty] | 石川 三郎 | [5 empty] | 144 |  |  |  | 40 |  |  |  | 27.78% | [14 empty] | 金沢 三郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 三郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
通期の週休2日 （4週8休） |  |  |  |  | 達成 |  |  |  |  | 30.38% | [10 empty] | 石川 四郎 | [5 empty] | 144 |  |  |  | 35 |  |  |  | 24.31% | [14 empty] | 金沢 四郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 四郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[10 empty] | 0% | [10 empty] | 石川 五郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 金沢 五郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 五郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[10 empty] | 0% | [10 empty] | 石川 六郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 金沢 六郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 六郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
30.38%
[18 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-01 | [29 empty] | 45626 | 2024-11-01 | [29 empty] | 45657 | 2024-12-01 | [19 empty] | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2024-10-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2024-11-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2024-12-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2024-10-01 to 2025-01-01
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2024-10-01 to 2025-01-01
●建設 |  |  |  | 石川 一郎 | [12 empty] | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ▲ | ▲ |  |  | 15 | 6 | 0 | 21 | 28.57% |  |  | 22 | 8 | 0 | 30 | 26.67% |  |  | 21 | 8 | 2 | 29 | 27.59%
|  |  |  | 石川 二郎 | [12 empty] | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ▲ | ▲ |  |  | 14 | 7 | 0 | 21 | 33.33% |  |  | 16 | 14 | 0 | 30 | 46.67% |  |  | 16 | 13 | 2 | 29 | 44.83%
|  |  |  | 石川 三郎 | [12 empty] | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ▲ | ▲ |  |  | 15 | 6 | 0 | 21 | 28.57% |  |  | 22 | 8 | 0 | 30 | 26.67% |  |  | 21 | 8 | 2 | 29 | 27.59%
|  |  |  | 石川 四郎 | [12 empty] | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ▲ | ▲ |  |  | 16 | 5 | 0 | 21 | 23.81% |  |  | 23 | 7 | 0 | 30 | 23.33% |  |  | 21 | 8 | 2 | 29 | 27.59%
|  |  |  | 石川 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 石川 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 金沢 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 60 | 24 | 0 | 平均 | 28.57% |  | 計 | 83 | 37 | 0 |  | 30.83% |  | 計 | 79 | 37 | 8 |  | 31.9%
[7 empty] | 2024-10-12: 2025-01-01; 2024-10-13: 2025-01-01; 2024-11-12: 45716; 2024-11-13: 2025-02-01; 2024-12-13: 45747; 2024-12-14: 2025-03-01 |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2025-01-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-02-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-03-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2025-01-01 to 2025-04-03
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2025-01-01 to 2025-04-03
●建設 |  |  |  | 石川 一郎 |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ● | ★ | [26 empty] | 20 | 7 | 4 | 27 | 25.93% |  |  | 20 | 8 | 0 | 28 | 28.57% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 石川 二郎 |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | [26 empty] | 17 | 10 | 4 | 27 | 37.04% |  |  | 16 | 12 | 0 | 28 | 42.86% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 石川 三郎 |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | [26 empty] | 19 | 8 | 4 | 27 | 29.63% |  |  | 20 | 8 | 0 | 28 | 28.57% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 石川 四郎 |  |  | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | [26 empty] | 21 | 6 | 4 | 27 | 22.22% |  |  | 21 | 7 | 0 | 28 | 25% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 石川 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 石川 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 金沢 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 金沢 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 77 | 31 | 16 |  | 28.7% |  | 計 | 77 | 35 | 0 |  | 31.25% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
説明用
上の黄色セルに記入した「会社名」、「氏名」が記載
されます
現場着手日を入力すると、現場着手月の１日から、「月日」、「曜日」が自動更新されます。
（なお、土日は青・赤塗りつぶしになり、次月のダブっている日付はセルが灰色になります。）
また、「現場着手日」、「現場完了日」を入力すると、セルが自動でオレンジ色になります。
現場着手日～現場完了日期間内の「休日（●）」や「出勤日（★）」などから、各個人の休日率を算出し、月単位の週休２日や通期の週休２日が達成出来たか（出来る予定か）を自動計算します。
「閉所状況」（●や▲）は以下のいづれかで入力してください。
１）「ほし」、「まる」、「さんかく」と文字入力し、「★」、「●」、「▲」に変換
３）上記で入力されているものなど（左上の判例など）をコピーして「値貼付け」
※「ctrl+V」などで貼り付けると、セルに付与されている条件ルールが変更になるため、
「オレンジ色」、「灰色」に勝手に変わる機能が使えなくなる可能性があります。
判定には影響しない（見栄えだけ）ので、気にならなければそのままコピペでokです。
基本的に入力するのは「黄色セル」と
「緑色の枠で囲まれた範囲」です

## 様式２
様式２ |  |  | 週休２日工事（交替制） 休日取得［計画・実績］表
凡例 | [57 empty] | 工事名 | [5 empty] | ○○災害復旧工事
| ★ | ：作業日 |  |  | ● | ：休日 |  |  | ▲ | ：対象期間外※ | [47 empty] | 受注者 | [5 empty] | ●建設
[58 empty] | 着工年月日 | [5 empty] | 2024-10-01 | [10 empty] | 完成年月日 | [5 empty] | 2025-03-31
| ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [56 empty] | 現場着手日 | [5 empty] | 2024-10-10 | [10 empty] | 現場完了日 | [5 empty] | 2025-03-20
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
区分 |  |  |  |  | 判定 | [6 empty] | 会社名 | [8 empty] | 氏名 | [5 empty] | 対象日数 |  |  |  | 休日日数 |  |  |  | 休日日数 の割合 | [5 empty] | 会社名 | [8 empty] | 氏名 | [5 empty] | 対象日数 |  |  |  | 休日日数 |  |  |  | 休日日数 の割合 | [5 empty] | 会社名 | [8 empty] | 氏名 | [5 empty] | 対象日数 |  |  |  | 休日日数 |  |  |  | 休日日数 の割合
月単位の週休2日 （4週8休） |  |  |  |  | 未達成 | [6 empty] | ●建設 | [8 empty] | 小松 一郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [5 empty] | ▲建設（一次下請） | [8 empty] | 小松 一郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [5 empty] | ■建設（二次下請） | [8 empty] | 小松 一郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[21 empty] | 小松 二郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 二郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 二郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[21 empty] | 小松 三郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 三郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 三郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
通期の週休2日 （4週8休） |  |  |  |  | 未達成 |  |  |  |  | 0% | [10 empty] | 小松 四郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 四郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 四郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[10 empty] | 0% | [10 empty] | 小松 五郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 五郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 五郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
[10 empty] | 0% | [10 empty] | 小松 六郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 六郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% | [14 empty] | 小松 六郎 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0%
0%
[18 empty] | 2024-10-01 | 2024-10-01 | [29 empty] | 45626 | 2024-11-01 | [29 empty] | 45657 | 2024-12-01 | [19 empty] | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2024-10-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2024-11-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2024-12-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2024-10-01 to 2025-01-01
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2024-10-01 to 2025-01-01
●建設 |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 0 | 0 | 0 | 平均 | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[7 empty] | 2024-10-12: 2025-01-01; 2024-10-13: 2025-01-01; 2024-11-12: 45716; 2024-11-13: 2025-02-01; 2024-12-13: 45747; 2024-12-14: 2025-03-01 |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2025-01-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-02-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-03-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2025-01-01 to 2025-04-03
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2025-01-01 to 2025-04-03
●建設 |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
様式３ |  |  | 週休２日工事（交替制） 休日取得［計画・実績］表
凡例 | [6 empty] | 2025-02-21: 工事名; 2025-02-27: ○○災害復旧工事
| ★ | ：作業日 |  |  | ● | ：休日 | 2025-01-03: ▲; 2025-01-04: ：対象期間外※; 2025-02-21: 受注者; 2025-02-27: ●建設
[58 empty] | 着工年月日 | [5 empty] | 2024-10-01 | [10 empty] | 完成年月日 | [5 empty] | 2025-03-31
| ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [5 empty] | 2025-02-21: 現場着手日; 2025-02-27: 2024-10-10; 2025-03-10: 完成年月日; 2025-03-16: 2025-03-20
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
[7 empty] | 2025-01-12: 2025-04-01; 2025-01-13: 2025-04-01; 2025-02-12: 45808; 2025-02-13: 2025-05-01; 2025-03-15: 45838; 2025-03-16: 2025-06-01 |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2025-04-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-05-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-06-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2025-04-01 to 2025-07-02
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2025-04-01 to 2025-07-02
●建設 |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[7 empty] | 2025-04-12: 2025-07-01; 2025-04-13: 2025-07-01; 2025-05-13: 45900; 2025-05-14: 2025-08-01; 2025-06-13: 45930; 2025-06-14: 2025-09-01 |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2025-07-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-08-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-09-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2025-07-01 to 2025-10-01
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2025-07-01 to 2025-10-01
●建設 |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
様式３ |  |  | 週休２日工事（交替制） 休日取得［計画・実績］表
凡例 | [6 empty] | 2025-08-21: 工事名; 2025-08-27: ○○災害復旧工事
| ★ | ：作業日 |  |  | ● | ：休日 | 2025-07-03: ▲; 2025-07-04: ：対象期間外※; 2025-08-21: 受注者; 2025-08-27: ●建設
[58 empty] | 着工年月日 | [5 empty] | 2024-10-01 | [10 empty] | 完成年月日 | [5 empty] | 2025-03-31
| ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [5 empty] | 2025-08-21: 現場着手日; 2025-08-27: 2024-10-10; 2025-09-07: 完成年月日; 2025-09-13: 2025-03-20
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
[7 empty] | 2025-07-12: 2025-10-01; 2025-07-13: 2025-10-01; 2025-08-12: 45991; 2025-08-13: 2025-11-01; 2025-09-12: 46022; 2025-09-13: 2025-12-01 |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2025-10-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-11-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2025-12-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2025-10-01 to 2026-01-01
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2025-10-01 to 2026-01-01
●建設 |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[7 empty] | 2025-10-12: 2026-01-01; 2025-10-13: 2026-01-01; 2025-11-12: 46081; 2025-11-13: 2026-02-01; 2025-12-13: 46112; 2025-12-14: 2026-03-01 |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2026-01-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2026-02-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2026-03-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2026-01-01 to 2026-04-03
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2026-01-01 to 2026-04-03
●建設 |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
様式３ |  |  | 週休２日工事（交替制） 休日取得［計画・実績］表
凡例 | [6 empty] | 2026-02-21: 工事名; 2026-02-27: ○○災害復旧工事
| ★ | ：作業日 |  |  | ● | ：休日 | 2026-01-03: ▲; 2026-01-04: ：対象期間外※; 2026-02-21: 受注者; 2026-02-27: ●建設
[58 empty] | 着工年月日 | [5 empty] | 2024-10-01 | [10 empty] | 完成年月日 | [5 empty] | 2025-03-31
| ※年末年始・夏季休暇等とは年末年始（６日）・夏季休暇（３日）の他、下記の期間とする。 | [5 empty] | 2026-02-21: 現場着手日; 2026-02-27: 2024-10-10; 2026-03-10: 完成年月日; 2026-03-16: 2025-03-20
・工場製作のみの期間 ・工事事故等による不稼働期間 ・天災に対する突発的な対応
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 ・工事の全面中止期間等 ・その他
[7 empty] | 2026-01-12: 2026-04-01; 2026-01-13: 2026-04-01; 2026-02-12: 46173; 2026-02-13: 2026-05-01; 2026-03-15: 46203; 2026-03-16: 2026-06-01 |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2026-04-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2026-05-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2026-06-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2026-04-01 to 2026-07-02
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2026-04-01 to 2026-07-02
●建設 |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[7 empty] | 2026-04-12: 2026-07-01; 2026-04-13: 2026-07-01; 2026-05-13: 46265; 2026-05-14: 2026-08-01; 2026-06-13: 46295; 2026-06-14: 2026-09-01 |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位 |  |  | カウント |  |  |  | 月単位
会社名 |  |  |  | 氏名 | [96 empty] | 2026-07-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2026-08-01 |  |  |  | OK | 0 |  | 2026-09-01 |  |  |  | OK | 0 | time axis 2026-07-01 to 2026-10-01
[101 empty] | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） |  |  |  | ★ | ● | ▲ | 計（★+●） | time axis 2026-07-01 to 2026-10-01
●建設 |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
▲建設（一次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
■建設（二次下請） |  |  |  | 小松 一郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 二郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 三郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 四郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 五郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 小松 六郎 | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0% |  | 計 | 0 | 0 | 0 |  | 0%